Утверждена

постановлением администрации муниципального образования «Афанасьевское»

от 31 мая 2019 года № 7

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**муниципального образования «афанасьевское»**

**верхнетоемского района архангельской области**

**на 2019 – 2035 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского района Архангельской области на 2019 – 2035 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского района Архангельской области на 2019 – 2035 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского района Архангельской области;  Генеральный план муниципального образования «Афанасьевское», утвержденный решением муниципального Совета муниципального образования «Афанасьевское» №8/3 от 06 сентября 2017 года |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского района Архангельской области  165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д.72 |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  Обеспечение развития социальной инфраструктуры с целью создания всесторонних условий для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику, для полноценного развития и повышения качества жизни населения на территории муниципального образования "Афанасьевское" (далее - муниципальное образование)  Задачи программы:  1. Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.  2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.  3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования.  4. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и туризма.  5.Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, недопущение распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, работников социальной сферы, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию муниципального образования, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, недопущение распространения наркомании и алкоголизма;  Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории муниципального образования;  Содействие в привлечении молодых специалистов в муниципальное образование  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2019 - 2035 годов. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, указаны с разбивкой по годам на первые 5 лет, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.  Срок Программы: 2019 - 2035 гг.  Этапы Программы:  1 этап - 2019 - 2023 гг.;  2 этап – 2024-2035 г.г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3015 тыс. рублей, в том числе:  средства бюджета Архангельской области 500 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 2515 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Афанасьевское» 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

*а) Описание социально-экономического состояния муниципального образования.*

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования "Афанасьевское" является комплексное развитие социальной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

**Муниципальное образование «Афанасьевское»** (Афанасьевский сельсовет и Нижнетоемский сельсовет) административно и территориально входит в состав Верхнетоемского муниципального района Архангельской области и располагается в юго-восточной его части.

В морфоструктурном отношении территория поселения входит в состав Онего-Северодвинско-Мезенской равнины, основными морфологическими элементами которой являются обширные водораздельные плато с преобладающими высотами в 200 м и низины, занятые хорошо разработанными речными долинами.

Гидрографическая сеть территории МО представлена верховьями **рек Северная Двина, Нозица, Юмиж, Икса, Курья, Нижняя Тойма, а также небольшими озерами Кривицкое, Среднее, Плоское.** Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью.

Муниципальное образование "Афанасьевское" находится в зоне влияния областной трассы, пересекающей Архангельскую область с юга на север, и связано с магистральной транспортной инфраструктурой автомобильными и речными подъездами. Транспортная сеть территории Нижнетоемского сельсовета развита слабо и представлена, в основном, дорогами местного значения.

Климат умеренно-континентальный, с коротким и прохладным летом, длительной и холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Площадь земель **населенных пунктов** составляет 865,1 га или 0,5 % от общей площади МО.

Распределение земель по целевому назначению имеет в муниципальном образовании (так же, как и в области) яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится не более 1,0 %; достаточно значительную часть занимают земли лесного фонда. Но и такое распределение земель дает возможность заниматься сельским хозяйством и лесозаготовкой. На территории левобережья муниципального образования значительная часть лесных ресурсов не пригодна для хозяйственного освоения ввиду труднодоступности и вырубки на большинстве участков в предшествующие годы, зато достаточные площади заливных лугов позволяют заниматься сельским хозяйством. На правобережье достаточно лесосеки, есть возможность заготовленную древесину сплавлять по Северной Двине.

Территория располагает также существенным природно-ресурсным потенциалом. Имеются месторождения строительных материалов: песка, глины, гравийно-песчаных материалов, торфа. Реки богаты разнообразными ценными биоресурсами. Территория обладает уникальным набором туристских объектов: участками нетронутой природы, памятниками природы и русского зодчества.

Границы муниципального образования "Афанасьевское" установлены [законом](consultantplus://offline/ref=BE8C5268359FC7F1541ABD34AF87AB52B055D245BAE8F4FE0C6A73405614849D050D9F61D1468986A6F136D6E1DC536DQDNAL) Архангельской области от 23.09.2004 N 258-внеоч.-ОЗ "О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области".

Площадь территории МО составляет 1758,0 кв. км или 175 800 га, что составляет от площади Верхнетоемского муниципального района (2 045 000 га или 20450 кв. км) – 8,5%.

Население на 01.01.2018 г. составляет 1320 чел.

В состав поселения входят 39 населённых пункта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| с.Вознесенское | 368 |
| дер. Аввакумовская | 44 |
| дер. Автомоновская | 54 |
| дер. Алексеевская | 80 |
| п. Бараниха | - |
| дер.Большая Панфиловская | 28 |
| дер.Борисовская | 8 |
| дер.Борисовская-2я | 1 |
| дер.Борисовская-3я | 5 |
| Боровина | - |
| дер.Бурцевская | 85 |
| дер.Васино | - |
| дер.Верхоиковская | 40 |
| дер.Власьевская | 40 |
| дер.Георгиевская | 4 |
| дер.Дроздовская | 4 |
| дер.Иваново-Осиевская | 17 |
| дер.Каменный Нос | 10 |
| п. Коллективный | - |
| дер.Копытовская | 23 |
| дер.Кондратовская | 39 |
| дер.Красногорская | 102 |
| дер.Кузьминская | 27 |
| дер.Лукинская | 16 |
| дер. Митронинская | - |
| дер. Модестовская | 17 |
| дер.Набережная | - |
| дер.Наволоцкая | 50 |
| дер.Нижний Ручей | 8 |
| Николаевское Село | 3 |
| дер.Осиевская | 35 |
| дер.Останская | 53 |
| дер.Першинская | 64 |
| дер.Прилуковская | 10 |
| п.Сплавной | 36 |
| дер.Степановская | 19 |
| дер.Узлиха | - |
| дер.Фатьяновская | 30 |
| дер.Часовенская | - |
|  |  |
| **ИТОГО** | 1320 |

Все населенные пункты имеют различную численность населения. Наиболее крупные по численности населенные пункты (более 100 жителей) с. Вознесенское и д. Красногорская. Самые распространенные населенные пункты с численностью от 10 до 50 чел., далее - с численностью от 10 до 50 чел., с численностью от 1 до 10 чел. - 6 НП или15,3 % от общего количества НП. Имеются населенные пункты с нулевой численностью.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании продолжает ухудшаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывших на территорию.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на территориях Афанасьевского и Нижнетоемского сельсоветов. На территории Афанасьевского сельсовета ранее крупный колхоз им. Ленина, а затем СХПК им.Ленина разделился на крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые постепенно сошли на нет в своей деятельности. В настоящее время им сложно конкурировать с крупными производителями. На территории Нижнетоемского сельсовета полностью прекратили свою деятельность леспромхоз, сплавучасток, колхоз Красный Октябрь. На данный период свою деятельность ведет ООО Северный Лес. Появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

Автотранспортная связь муниципального образования "Афанасьевское" с областным центром осуществляется по автодороге Усть-Вага - Ядриха от автодороги федерального значения М8 "Холмогоры" сообщением "Москва - Архангельск".

В муниципальное образование «Афанасьевское» входят территории Афанасьевского сельсовета (левый берег р. Северная Двина) и Нижнетоемского сельсовета (правый берег р.Северная Двина). Центром тяготения на левом берегу реки Северная Двина муниципального образования «Афанасьевское» является с. Вознесенское, здесь расположены: школа, детский садик, дом культуры, КЦСО, почта, больница, магазины продовольственные, промтоварные, строительных материалов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ ПП** | **Статус** | **Название НП** | **Числ. населения, чел. место работы –с. Вознесенское** | **Расстояние до центра МО. км** |
|  | **село** | **Вознесенское** |  |  |
| 1 | деревня | Автомоновская | 11 | 1 |
| 2 | деревня | Алексеевская | **11** | 5 |
| 3 | деревня | Верхоиковская | 10 | 1 |
| 4 | деревня | Власьевская | **3** | 6 |
| 5 | деревня | Копытовская | **7** | 3,5 |
| 6 | деревня | Кондратовская | 10 | 2 |
| 7 | деревня | Кузьминская | **2** | 2,5 |
| 8 | деревня | Модестовская | **4** | 3 |
| 9 | деревня | Осиевская | **2** | 4 |
| 10 | деревня | Останская | 15 | 0,5 |
| 11 | деревня | Першинская | **8** | 5 |
| 12 | деревня | Фатьяновская | **4** | 3 |

Время в пути легковым автомобилем до крайних населенных пунктов: д. Першинская, д.Власьевская занимает от 15 до 30 мин. Способ передвижения к месту работы из населенных пунктов до 3 км пешком и на велосипедах. Свыше 2 км на автомобиле, в летний период на велосипедах. В дни крупных мероприятий (9 мая, День села, выборы) курсирует автобус. Среднее время на передвижение с трудовыми целями 339480 мин (5658ч). Население пользуется в основном личным транспортом.

Центром тяготения на правом берегу реки Северная Двина муниципального образования «Афанасьевское» является д. Бурцевская, здесь расположены: школа, детский садик, дом культуры, почта, ФАП, магазины продовольственные, промтоварные, строительных материалов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ ПП** | **Статус** | **Название НП** | **Числ. населения, чел. место работы – д. Бурцевская** | **Расстояние до д. Бурцевская, км** |
|  | **д.Бурцевская** | **Вознесенское** |  |  |
| 1 | деревня | Аввакумовская | 5 | 1 |
| 2 | деревня | Большая Панфиловская | 7 | 1 |
| 3 | деревня | Борисовская | - | 7 |
| 4 | деревня | Борисовская 2 | - | 7,5 |
| 5 | деревня | Борисовская 3 | **1** | 8 |
| 6 | деревня | Ивано-Осиевская | 1 | 1 |
| 7 | деревня | Каменный Нос | **2** | 10 |
| 8 | деревня | Красногорская | 27 | 1 |
| 9 | деревня | Лукинская | - | 8 |
| 10 | деревня | Наволоцкая | 14 | 0,3 |
| 11 | деревня | Нижний Ручей | 1 | 1,5 |
| 12 | деревня | Степановская | 5 | 0,2 |
| 13 | поселок | Сплавной | 6 | 0,1 |

Деревни Аввакумовская, Борисовская, Борисовская-2, Борисовская-3, Каменный Нос, Лукинская, Нижний Ручей от д. Бурцевская отделяет р. Нижняя Тойма, через неё есть подвесной мост. Круглогодично автотранспорт не курсирует. В период паводка связь с д. Бурцевская осуществляется на лодках по р. Северная Двина. Время в пути автомобилем – УАЗ до крайней деревни занимает от 30 мин до 50 мин в зависимости от погодных условий.

Среднее время на передвижение автотранспортом с трудовыми целями из населенных пунктов свыше 2 км 14 400 мин или 240 ч в год.

С административным центром муниципального образования «Афанасьевское» жители правобережья (Нижнетоемского сельсовета) связываются водным видом транспорта (в период большой воды), по ледовой переправе (с декабря по март), водным видом транспорта и автомобилем (в период спада воды). Есть временные промежутки, когда связи между правым и левым берегом нет.

Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2019 составила 1279 человек. Среднесписочная численность работников организаций на 01.01.2019 составляет 325 человек, по сравнению с предыдущим годом снизилась на 9%. Из них в экономике занято 162 человека (13% общей численности постоянного населения).

Главными **профилирующими отраслями** являются **лесозаготовительная** (ООО "Северный Лес"), **строительство** (ИП Киреев), а также на территории МО ведет деятельность СХПК "Мастер" (мелкая переработка древесины), **сельское хозяйство** представлено деятельностью двух (2) КФХ "Вознесенское", "Победа".

Бюджет муниципального образования «Афанасьевское» формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования «Афанасьевское» за 2018 год по доходам составил 14706,4 тыс. рублей, что на 50% выше, чем в 2017 году (9752,8 тыс. рублей).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2018 год 2325.9 тыс. рублей, что на 1 % выше, чем в 2017 году (2317.4тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2018 году составил 16 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 85 %.

Бюджет муниципального образования «Афанасьевское» в 2018 году по расходам исполнен в сумме 14526.7 тыс. рублей или на 98 % от запланированных расходов, в 2017году - в сумме 9838.3 тыс. рублей или на 95% от запланированных расходов.

Обслуживанием населения занимаютсяАфанасьевское потребительское общество, Верхнетоемское потребительское общество, СХПК «Альянс-Агро» и ряд индивидуальных предпринимателей.

Из объектов **инженерной инфраструктуры** на территории МО расположен ряд сетей (линии электропередач **ВЛ-110 кВ,** **ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ**.) и объектов ****энергетического** комплекса.**

**Перспектива** развития сетевого хозяйства связана со строительством новых ЛЭП 220 кВ, проходящих по территории муниципального образования, а также с **совершенствованием** системы электроснабжения и модернизацией подстанций.

Водоснабжение территории с. Вознесенское осуществляется от артезианской скважины, остальные населенные пункты используют колодцы.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории МО «Афанасьевское» – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

**Теплоснабжение** объектов жилого и общественного назначения осуществляется от централизованного источника: на территории Нижнетоемского сельсовета от котельной в д.Бурцевская, на территории Афанасьевского сельсовета от котельной в с.Вознесенское.

До 2013-2014 отопительного периода основным видом **топлива** являлся уголь. С 2013 года основной вид топлива –дрова и щепа.

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано электро-котлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла.

Услуги связи на территории МО оказывает ОАО «Северо-Западный телеком».

На территории муниципального образования "Афанасьевское" функционируют антенны сотовой (радиорелейной, спутниковой) связи ОАО "МТС".

Имеется Цифровая радиотелевизионная передающая станция (РТПС), а также ПРС-9 (здание радиорелейной станции).

Социальная инфраструктура представлена сетью учреждений здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры. Имеются возможности для занятий спортом.

Муниципальная система образования включает 2 средних общеобразовательных школы, с 2 дошкольными образовательными учреждениями. На базе школ работают кружки спортивной и творческой направленности.

Оказание медицинской помощи осуществляет ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ»,в с.Вознесенское - Афанасьевская врачебная амбулатория, в д.Бурцевская – фельдшерско-акушерский пункт. Осуществляет выездное обследование и прием система частной медицины.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Верхнетоемский комплексный центр социального обслуживания» на базе которого работает отделение социальной реабилитации и стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов №1 ГБУ СОН АО «Верхнетоемский КЦСО» оказывает социальную помощь детям и подросткам, людям пожилого возраста.

С 2019 года Афанасьевский культурный - центр вошел в состав районного МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр». В муниципальном образовании «Афанасьевское» функционируют Афанасьевский ДК, Нижнетомский ДК и Алексеевский клуб. Кроме того, на территории муниципального образования работают три библиотеки: Алексеевская сельская библиотека, Афанасьевская сельская библиотека, Нижнетоемская сельская библиотека (входят в районную библиотечную систему); МБУК МО «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский краеведческий музей» (с.Вознесенское)

В с.Вознесенское, центре муниципального образования «Афанасьевское» функционирует хоккейная коробка при Афанасьевской средней школе, 2 спортивных зала в Афанасьевской и Нижнетоемской средних школах, тренажерные залы в с. Вознесенское и д. Бурцевская.

Муниципальное образование «Афанасьевское» имеет потенциальные возможности, связанные с наличием и использованием природных ресурсов: лес, рыба, сельскохозяйственные угодья, полезные ископаемые – песчано-гравийная смесь, торф.

*б) Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры*

Образование

На территории поселения находится 2 школы и 2 детских сада. Численность учащихся составляет 165 человек и 52 ребенка дошкольного возраста.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Афанасьевская СОШ» | с.Вознесенское, д.17 | 2 | 200 | Удовлетворительное |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Афанасьевская СОШ»  д/с «Родничок» | с.Вознесенское, д.78 | 2 | 75 | Удовлетворительное |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижнетоемская СОШ» | д. Бурцевская,  д.54 | 1 | 120 | Удовлетворительное |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Нижнетоемская СОШ» д/с «Улыбка» | д. Бурцевская,  д.60 | 1 | 25 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2018год | 2017 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во учащихся | 165 | 173 | 175 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 44+8 (досадичного возраста) | 45 | 54 |
| Кол-во педагогических работников | 41 | 41 | 41 |
| с высшим образованием | 26 | 26 | 26 |
| со средне-профессиональным образованием | 15 | 15 | 15 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 41 педагогический работник. Старше 45 лет - 33 человека, младше 35 лет – 4 человека, на лицо старение педагогов, почти нет молодых специалистов. Потребность в квалифицированных кадрах имеется в МБОУ «Нижнетоемская СОШ».

Здравоохранение

На территории поселения находится ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» в с.Вознесенское - Афанасьевская врачебная амбулатория, в д.Бурцевская – Нижнетоеиский фельдшерско-акушерский пункт. Жителям оказывается первая медицинская помощь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | Афанасьевская врачебная амбулатория | с.Вознесенское, д.90 | 2 | Удовлетворительное |
| 2 | Нижнетоемский фельдшерско-акушерский пункт | д.Бурцевская, д.44 | 1 | Удовлетворительное |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2019 год |
| Численность врачей с высшим образованием | 2 |
| Численность фельдшеров | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала | 7 |

Из медперсонала старше 45 лет - 7 человек, младше 35 лет – 1 человек. В медицине самая острая проблема с кадрами, что оказывает негативное влияние и на предоставление медицинских услуг. Существует нехватка квалифицированных кадров: врач-стоматолог, акушерка, медицинская сестра - 4 единицы, фельдшер.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| 1 | Спортивный зал МБОУ «Афанасьевская СОШ» | с.Вознесенское, д.17 | 168,9 | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивный зал  МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | д.Бурцевская,  д. 54 | 129,5 | Удовлетворительное |
| 3 | Хоккейная коробка | с.Вознесенское, 17 | 1456 | Удовлетворительное |

Для любителей заниматься футболом имеется футбольное поле, площадью 700 кв.м, организованное в рамках проекта ТОС «Новострой».

В поселении ведется спортивная работа:

При школе ведутся спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу.

В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лыжах, играют в хоккей.

Муниципальное образование представляет многие виды спорта на районных соревнованиях.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: нехватка квалифицированных кадров, отсутствие программы развития физической культуры и спорта .

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

дом культуры в с.Вознесенское, дом культуры в д.Бурцевкая;

библиотеки в с.Вознесенское, д.Алексеевская,д.Бурцевская;

краеведческий музей в с.Вознесенское.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
|  | Клубы |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | с.Вознесенское, д.74 | 200 чел | Удовлетворительное |
| 2 | Дом культуры | д.Бурцевкая, д.57 | 200 чел | Удовлетворительное |
| 3 | Клуб | д.Алексеевская,  д.30 | 30 чел | Удовлетворительное |
|  | Библиотеки |  | тыс. ед. хранения/ читателей |  |
| 1 | Библиотека | с.Вознесенское,  д.72 | 10723/  490 | Удовлетворительное |
| 2 | Библиотека | д.Бурцевская,  д.57 | 11036/  460 | Удовлетворительное |
| 3 | Библиотека | д.Алексеевская,  д.30 | 7662/  256 | Удовлетворительное |
|  | Музей |  | тыс. ед. хранения/ посетителей |  |
| 1 | Краеведческий музей | с.Вознесенское,  д.8 | 9093/  2179 | Удовлетворительное |

В сфере культуры трудятся с высшим образованием – 1 человек, со средним профессиональным – 3 человека, без специального образования – 3 человека. Старше 45 лет – 3 человека, младше 35 лет- 1 человек. Нехватка квалифицированных кадров оказывает влияние на качестве предоставления услуг.

Тем не менее, работа ведется разносторонняя: созданы взрослые и детские коллективы, проводятся экскурсии, тематические встречи, праздники и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения, улучшить качество услуг, увеличить процент охвата населения.

Социальное обслуживание

На территории муниципального образования «Афанасьевское» функционируют Отделение социальной реабилитации и Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов №1 ГБУ СОН АО «Верхнетоемский КЦСО» государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Верхнетоемский комплексный центр социального обслуживания».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность чел | Состояние |
| 1 | Отделение социальной реабилитации | с.Вознесенское,  д. 70 | 10 | Удовлетворительное |
| 2 | Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов | с.Вознесенское,  д. 70 | 30 | Удовлетворительное |

Количество обслуживающего персонала с высшим образованием -5 человек, со средним профессиональным – 12. Старше 45 лет 50% персонала Отделения социальной реабилитации, 43% Стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов. Младше 35 лет - 30% персонала Отделения социальной реабилитации, - 42% Стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов. Имеется необходимость в педагоге-психологе.

Для муниципального образования «Афанасьевское» наличие на территории государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Верхнетоемский комплексный центр социального обслуживания» играет весомую роль как в оказании услуг населению своего муниципального образования, района, области, так и в возможности трудоустроиться.

*в) Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.*

В существующем генеральном плане поселения (2016г) численность населения муниципального образования «Афанасьевское» показана 1481 чел.

Из общего количества населения – 1481 чел., население:

* моложе трудоспособного возраста составляет 249 тыс. чел., (16,8 %);
* в трудоспособном возрасте – 743 тыс. чел. (50,1 %);
* старше трудоспособного возраста – 489 тыс. чел. (33,1 %).

Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2019 составила 1279 человек. Среднесписочная численность работников организаций на 01.01.2019 - 325 человек, по сравнению с 2018 годом снизилась на 9%. Из них в экономике занято 162 человека (13% общей численности постоянного населения).

Число безработных составляет не более 5,0 % от числа трудоспособного населения.

Средняя продолжительность жизни населения МО составляет 67,5 года: мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

Из приведенных данных видно, что демографическая ситуация в муниципальном образовании ежегодно ухудшается. Демографические процессы характеризуются как миграционным оттоком, так и естественной убылью населения.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

К основным **целям и задачам** в области демографической политики можно отнести:

* развитие экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.
* повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;
* стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;
* в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

**Таблица 1.** Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на

строительство за 2016 – 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | Новое строительство | №29-RU 29509301-1-2016 | 30.06.2016-30.06.2026 | 82кв.м | июнь 2026 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | Новое строительство | №29-RU 29509301-2-2016 | 02.09.2016-02.09.2026 | 88кв.м | сентябрь 2026 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | Новое строительство | №29-RU 29509301-3-2017 | 20.12.2017-20.12.2028 | 63кв.м | Введен 2018 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | Новое строительство | №29-RU 29509301-1-2018 | 08.06.2018-08.06.2028 | 70кв.м | июнь 2028 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | Новое строительство | №29-RU 29509301-2-2018 | 17.09.2018-16.09.2028 | 60кв.м | сентябрь 2028 |

**Таблица 2.** Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2016 – 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 1 | Ферма для КРС | Новое строительство | №29-RU 29509301-1-2017 | 12.07.2017-12.07.2022 | 2391,85 кв.м | июль 2022 г |
| 2 | Ферма для КРС | Новое строительство | №29-RU 29509301-2-2017 | 30.10.2017-30.10.2022 | 70 кв.м | октябрь 2022 г |

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о достаточном уровне обеспеченности объектами в социальные инфраструктуры, но они требуют реконструкции и ремонта.

*г) Оценка нормативно правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования.*

В соответствии с Требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015г № №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий у муниципального образования «Афанасьевское» отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана муниципального образования «Афанасьевское».

правил землепользования и застройки муниципального образования «Афанасьевское».

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевское».

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевское».

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Афанасьевское».

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

**Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:**

* Ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская ЦРБ» Афанасьевская врачебная амбулатория (по адресу с.Вознесенское, д.90);
* Реконструкция кирпичного фондохранилища МБУК МО «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский краеведческий музей» (с.Вознесенское, д.8);
* Ремонт кровли здания школы МБОУ «Афанасьевская СОШ» (с.Вознесенское, д.17);
* Реконструкция здания школы МБОУ «Нижнетоемская СОШ» (д.Бурцевская, д.54);
* Капитальный ремонт здания школы МБОУ «Нижнетоемская СОШ»:

- ремонт кровли

- ремонт системы отопления в здании школы

- замена оконных проемов

- обустройство системы канализации

Генеральным планом муниципального образования «Афанасьевское» запланировано строительство нового ФОК со стадионом в с.Вознесенское

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 3.

**Таблица 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 – 2035 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1. Объекты здравоохранения: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт Афанасьевской врачебной амбулатории | | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская ЦРБ» | с.Вознесенское, д.90 | Двухэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  167 человек в смену, 64 койко-  места. Год последнего  капитального ремонта 2015 г | Р1 |  |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области области |
| 2. Объекты образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кровли здания школы | | МБОУ «Афанасьевская СОШ» | с.Вознесенское, д.17 | Двухэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  200 человек  Год последнего  капитального ремонта 2015 г |  | КР1 |  |  |  |  | Управление образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
| 2.2 | Реконструкция здания школы | | МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | д.Бурцевская, д.54 | Одноэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  120 человек  Год последнего  капитального ремонта 2015 г | Рек 4 |  |  |  |  |  | Управление образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
| 2.3 | Обустройство системы канализации | | МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | д.Бурцевская, д.54 | Одноэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  120 человек  Год последнего  капитального ремонта 2015 г | КР 2 |  |  |  |  |  | Управление образования «Верхнетоемский муниципальный район» |  |  | Управление образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
| 2.4 | Ремонт кровли | | МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | д.Бурцевская, д.54 | Одноэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  120 человек  Год последнего  капитального ремонта 2015 г |  |  |  |  |  | КР1 | Управление образования «Верхнетоемский муниципальный район» |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт системы отопления в здании школы | | МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | д.Бурцевская, д.54 | Одноэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  120 человек  Год последнего  капитального ремонта 2015 г |  |  |  |  |  | КР1 | Управление образования «Верхнетоемский муниципальный район» |  |  |  |
| 2.6 | Замена оконных проемов | | МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | д.Бурцевская, д.54 | Одноэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  120 человек  Год последнего  капитального ремонта 2015 г |  |  |  |  |  | КР1 | Управление образования «Верхнетоемский муниципальный район» |  |  |  |
| 3. Объекты культуры | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция кирпичного фондохранилища | | МБУК МО «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский краеведческий музей» | с.Вознесенское, д.8 | Двухэтажное здание общей  площадью 3291,5 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1978. Пропускная способность  120 человек  Год последнего  капитального ремонта 2015 г |  | 4 Рек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Спортивные объекты | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 4.1 | строительство нового ФОК со стадионом | | с.Вознесенское |  |  |  |  |  |  |  | Проектно-метная документация; СМР 3 |  |  |  |  |

1Р - ремонт

2КР - капитальный ремонт

3СМР – строительно-монтажные работы

4 Рек - реконструкция

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования**

Общий объем финансирования Программы составляет **3015** тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Архангельской области 500 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» **2515** тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования «Афанасьевское» 0 тыс. рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4

**Таблица 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 – 2035 |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1 | Объекты здравоохранения: | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская ЦРБ» Афанасьевская врачебная амбулатория (по адресу с.Вознесенское, д.90) | **500** | 500 |  |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
|  | средства областного бюджета | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования Верхнетоемский муниципальный район | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования «Афанасьевское» | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты образования: | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт МБОУ «Афанасьевская СОШ» | **800** |  | 800 |  |  |  |  | Управление образования муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования Верхнетоемский муниципальный район | 800 |  | 800 |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования «Афанасьевское» | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | **800** | 800 |  |  |  |  |  | Управление образования муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
|  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования Верхнетоемский муниципальный район | 800 | 800 |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования «Афанасьевское» | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция кирпичного фондохранилища МБУК МО «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский краеведческий музей» (с.Вознесенское, д.8) | **915** |  | 915 |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования Верхнетоемский муниципальный район | 915 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального образования «Афанасьевское» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **3015** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства бюджета муниципального образования Верхнетоемский муниципальный район** | **2515** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства бюджета муниципального образования «Афанасьевское»** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Целевые индикаторы программы**

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту.

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

* созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования;
* повышению доступности, качества и эффективности образования в муниципальном образовании с учетом запросов личности, общества и государства;
* активизации участия жителей муниципального образования в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма.
* сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия муниципального образования «Афанасьевское», обеспечению потребностей населения в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее - учреждения культуры района).

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского района Архангельской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

* в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;
* в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;
* в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2035 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского района Архангельской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной инфраструктуры | Задачи | Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей |
| Сфера образования | | |
| Муниципальная программа  муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  «Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | Подпрограмма № 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»;  Подпрограмма № 2 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»  Цели:  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение уровня и качества жизни сельского населения;  активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения  Задачи:  удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  повышение активности населения в реализации общественно значимых проектов в сельской местности | Не требуется |
| Муниципальная программа  муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе  (2018-2022 годы)» | подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;  подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»;  подпрограмма № 3 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  Цель:  повышение доступности, качества и эффективности образования в Верхнетоемском муниципальном районе с учетом запросов личности, общества и государства.  Задачи:  задача № 1 – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального района;  задача № 2 – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;  задача № 3 – создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования;  задача № 4 - обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не требуется |
| Сфера физической культуры и массового спорта | | |
| Муниципальная программа  муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  «Патриотическое воспитание и повышение эффективности  реализации молодежной политики, развитие физической культуры,  спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Верхнетоемском муниципальном районе»;  Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Верхнетоемском муниципальном районе»;  подпрограмма № 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Верхнетоемском муниципальном районе»  Цель: активизация участия жителей Верхнетоемского района в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма.  Задачи:  задача № 1 - вовлечение максимально возможного числа жителей района в систематические занятия физической культурой и спортом путем организации районных спортивных соревнований по профилирующим видам спорта и участия спортсменов района в областных соревнованиях, развитие сети объектов спортивной инфраструктуры и повышение их доступности для всех категорий населения;  задача № 2 - развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки жителей Верхнетоемского района, вовлечение молодежи в социально - экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для их самореализации, профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни;  задача № 3 - популяризация и развитие туристских продуктов Верхнетоемского муниципального района | Не требуется |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=BE8C5268359FC7F1541ABD34AF87AB52B055D245BAE1F7F50C6A73405614849D050D9F73D11E8587A6EF35DCF48A022886E45A8C6FEB246455D618Q0NAL) Архангельской области "Патриотические воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" (2014 - 2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 N 330-пп | Задача 1 "Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений";  задача 2 "Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания жителей Архангельской области и допризывная подготовка молодежи";  задача 3 "Развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения Архангельской области";  задача 4 "Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Архангельской области, создание условий для самореализации";  задача 5 "Создание условий для формирования и развития на территории Архангельской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и иностранных граждан в туристских услугах" | Не требуется |
| Сфера культуры | | |
| Муниципальная программа  муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 –2023 годы)» | Цель:  сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Верхнетоемского муниципального района, обеспечение потребностей населения Верхнетоемского района (далее - население) в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее - учреждения культуры района).  Задачи:  задача № 1 - создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры района;  задача № 2 - сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Верхнетоемском районе | Не требуется |
| Муниципальная программа  муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  «Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | Подпрограмма № 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»;  Подпрограмма № 2 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»  Цели:  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение уровня и качества жизни сельского населения;  активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения  Задачи:  удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  повышение активности населения в реализации общественно значимых проектов в сельской местности | Не требуется |