

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 18 февраля 2019 года № 8/16р

с. Верхняя Тойма

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемское»**

**«Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)»**

**на 2019 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемское» «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 23 ноября 2016 года № 8/49:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемское» «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» на 2019 год.
2. Контроль за исполнением мероприятий подпрограмм №№ 1,5 плана реализации возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» С.Л. Беляева, подпрограммы № 2 – на начальника отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» Н.С. Вешнякова, подпрограммы №№ 3, 4 – на начальника отдела по делам культуры, молодёжи, туризма и спорта администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» О.Ю. Манукян, подпрограммы № 6 - на заместителя начальника экономического отдела администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» И.Г. Кузьмину.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

## главы муниципального образования

## «Верхнетоемский муниципальный район» А.В. Червонцева

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  муниципального образования  «Верхнетоемский муниципальный район»  от 18 февраля 2019 года № 8/16р |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемское»**

**«Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения**

**муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» на 2019 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», (далее – администрация)

| **Наименование подпрограммы, мероприятий** | **Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия** | **Единица измерения** | **Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 кв.** | **1 п/г.** | **9 мес.** | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма № 1 «Эффективное управление и распоряжение имуществом муниципального образования «Верхнетоемское»** | | | | | | |
| 1.3. Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет, регистрация вещных прав | единиц |  | 1 | 1 | 2 |
| 1.4. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права муниципальной собственности | Количество земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности | единиц |  |  |  | 1 |
| **Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Верхнетоемское»** | | | | | | |
| 2.1. Реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Верхнетоемское» | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | единиц |  |  | 3 | 3 |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение жителей муниципального образования «Верхнетоемское» услугами организаций культуры»** | | | | | | |
| 3.10. Мероприятия по ликвидации учреждения культуры поселения | Ликвидация муниципального автономного учреждения культуры поселения | учреждений |  |  |  | 1 |
| **Подпрограмма № 4 «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Верхнетоемское»** | | | | | | |
| 4.1. Проведение спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Верхнетоемское» | Организация и проведение спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Верхнетоемское» («Кросс нации», «Лыжня России», майская легкоатлетическая эстафета) | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма № 5 «Благоустройство территории, организация бытового обслуживания населения на территории муниципального образования «Верхнетоемское»»** | | | | | | |
| 5.3. Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, объектов бытового обслуживания на территории муниципального образования «Верхнетоемское» | Содержание и ремонт объектов благоустройства, объектов бытового обслуживания, озеленение территории муниципального образования «Верхнетоемское», ликвидация несанкционированно- размещенных отходов на территориях общего пользования муниципального образования «Верхнетоемское» | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | единиц |  |  |  | 1 |
| 5.5. Развитие территориального общественного самоуправления на территории Архангельской области | Реализация проектов территориального общественного самоуправления | единиц |  |  |  | 1 |
| 5.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство общественной бани модульного типа на 5 помывочных мест | Разработка проектно-сметной документации на строительство общественной бани | единиц |  |  |  | 1 |
| **Подпрограмма № 6 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнетоемское»»** | | | | | | |
| 6.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц |  |  |  | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_