

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 11 февраля 2019 года № 8/8р

с. Верхняя Тойма

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

**«Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе**

 **(2017-2022 годы)» на 2019 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/37:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» на 2019 год.
2. Контроль за исполнением возложить на заместителя начальника экономического отдела администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» Кузьмину Ирину Геннадьевну.
3. Организационно – информационному отделу администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» указанный план реализации муниципальной программы.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

## Исполняющий обязанности главы

## муниципального образования

## «Верхнетоемский муниципальный район» А.В. Червонцева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

от 11 февраля 2019 года № 8/8р

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования

 «Верхнетоемский муниципальный район» «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)»

на 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, мероприятий** | **Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия** | **Единица измерения** | **Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия**  |
| **1 кв.** | **1 п/г.** | **9 мес.** | **год** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие торговли в Верхнетоемском муниципальном районе»** |
| 1.1. Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Верхнетоемского района | Заключение между министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» Соглашения о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений услугами торговли | Срок завершения | 29 марта | - | - | - |
| Количество заключенных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на возмещение транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями жителей Верхнетоемского района  | Количество заключенных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на возмещение части затрат по доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий для жителей Верхнетоемского района  | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» по формированию торгового реестра, по внесению изменений и предоставлению обобщенных сведений | Предоставление обобщенных сведений в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  | Срок завершения | 05января | 05апреля | 05июля | 05октября |
| Исполнение бюджета к утвержденному плану года | процентов | - | 5 | 10 | 100 |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнетоемском муниципальном районе»** |
| 2.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Проведение конкурса по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Срок завершения | - | - | - | 27 сентября |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на создание собственного бизнеса | единиц | - | - | - | 1 |
| 2.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. Создание и обеспечение деятельности раздела на сайте администрации по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в разделе «Предпринимательство» | Срок завершения | 31 марта | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря |
| 2.4. Подготовка, организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов профессионального мастерства | Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | 1 | 1 |
| Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | единиц |  | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнетоемском муниципальном районе»** |
| 3.1. Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства | Заключение договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на оказание муниципальной поддержки производства продукции животноводства | Срок завершения | 29 марта | - | - | - |
| Количество заключенных договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на оказание муниципальной поддержки производства продукции животноводства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Производство молока в коллективных хозяйствах Верхнетоемского района | тонн | 65,0 | 143,0 | 233,0 | 307,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_