|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»от 04 февраля 2019 года № 8/4р |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)»**

**на 2019 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

| **Наименование подпрограммы, мероприятий** | **Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия** | **Единица измерения** | **Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 кв.** | **1 п/г.** | **9 мес.** | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма № 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,****в том числе молодых семей и молодых специалистов»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. метров |  |  |  | 0,324 |
| Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | единиц |  |  | 4 | 4 |
| Составление сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | срок завершения |  | 15 апреля |  |  |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. метров |  |  |  | 0,126 |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильем в сельской местности | единиц |  |  | 3 | 3 |
| Составление сводного списка участников мероприятий по обеспечению жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | срок завершения |  | 15 апреля |  |  |
| Заключение Соглашения с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | срок завершения |  | 30 июня |  |  |
| **Подпрограмма № 2 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»** |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | единиц |  |  |  | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_