

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 11 февраля 2020 года № 8/7р

с. Верхняя Тойма

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

**«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе**

 **(2017-2022 годы)» на 2020 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/34:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» на 2020 год.
2. Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы № 1 плана реализации возложить на заместителя главы администрации Верхнетоемского муниципального района по социальным вопросам А.В. Червонцеву, подпрограммы № 2 – на начальника экономического отдела администрации Верхнетоемского муниципального района О.М. Карпунину.
3. Организационно – информационному отделу администрации Верхнетоемского муниципального района разместить на официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» указанный план реализации муниципальной программы.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Верхнетоемского муниципального района Н.В. Вьюхина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Верхнетоемского муниципального районаот 11 февраля 2020 года № 8/7р |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

**«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

**в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» на 2020 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Верхнетоемского муниципального района

| **Наименование подпрограммы, мероприятий** | **Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия** | **Единица измерения** | **Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 кв.** | **1 п/г.** | **9 мес.** | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма № 1 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом, выявлению, обобщению и распространению лучшей практики реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
 | Количество обучающих семинаров | единиц |  |  | 1 | 1 |
| 2.1. Организация и проведение конкурсов целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Заключение Соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидий на реализацию проектов НКО | срок завершения |  | 30 мая |  |  |
| Проведение конкурса проектов НКО | срок завершения |  | 30 июня |  |  |
| Реализация проектов НКО | срок завершения |  |  |  | 25 ноября |
| Количество реализованных проектов НКО | единиц |  |  | 3 | 3 |
| 2.3. Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество обучающих семинаров | единиц |  |  | 1 | 1 |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Верхнетоемском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку ТОС (на конкурсной основе)
 | Заключение Соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидий на реализацию проектов ТОС | срок завершения | 4 марта |  |  |  |
| Проведение конкурса проектов развития ТОС в сельской местности | срок завершения |  | 10 апреля |  |  |
| Заключение Соглашений о порядке предоставления субсидий на поддержку ТОС с муниципальными образованиями поселениями | срок завершения |  | 15 апреля |  |  |
| Реализация проектов ТОС | срок завершения |  |  |  | 01 октября |
| Количество реализованных проектов ТОС | единиц |  |  | 8 | 8 |
| 1.2. Организация и проведение мероприятий по стимулированию органов местного самоуправления, органов ТОС и активистов ТОС | Проведение мероприятий по стимулированию органов местного самоуправления, органов ТОС и активистов ТОС | единиц |  |  |  | 2 |
| 2.1. Участие в обучающих семинарах для представителей ТОС и муниципальных служащих | Количество обучающих семинаров | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_