

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 18 февраля 2020 года № 8/12 р

с. Верхняя Тойма

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

**«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства**

**в Верхнетоемском муниципальном районе**

**(2017-2024 годы)» на 2020 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/47:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» на 2020 год.
2. Контроль за исполнением плана реализации возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Верхнетоемского муниципального района С.Л. Беляева.
3. Организационно–информационному отделу администрации Верхнетоемского муниципального района разместить на официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» указанный план реализации муниципальной программы.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Верхнетоемского муниципального района Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Верхнетоемского муниципального района

от 18 февраля 2020 года № 8/12 р

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

**«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе**

**(2017-2024 годы)» на 2020 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

| **Наименование подпрограммы, мероприятий** | **Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия** | **Единица измерения** | **Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 кв.** | **1 п/г.** | **9 мес.** | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма № 1 – «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | | | | | | |
| 1.1. Ремонт освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда | Количество отремонтированных квартир | единиц |  |  | 1 | 1 |
| 1.2. Ремонт общего имущества в многоквартирных домах в пределах доли муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в праве собственности на общее имущество в соответствующих многоквартирных домах | Количество многоквартирных домов,  в которых проведен  ремонт общего имущества | единиц |  | 1 | 2 | 3 |
| 1.3. Замена в жилых помещениях муниципального жилищного фонда вышедших из строя приборов учета электрической энергии или приборов учета электрической энергии, срок межповерочного интервала которых истек | Количество приборов учета электрической энергии, установленных взамен | единиц | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 1.4. Проведение специализированной организацией обследования многоквартирных жилых домов для принятия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Количество обследованных многоквартирных жилых домов | единиц |  | 30 | 60 | 60 |
| 1.6 Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Количество исполненных судебных актов о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. Уплата взносов, включая пени, начисленные на взносы, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных  домах в пределах доли муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в праве собственности на общее имущество в соответствующих многоквартирных домах | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счет регионального оператора | срок  завершения | 20 января  20 февраля 20  марта | 20 апреля 20  мая  20  июня | 20  июля  20 августа  20  сентября | 20  октября  20  ноября  20 декабря |
| 1.8. Приобретение программного обеспечения, необходимого для взимания платы за жилые помещения муниципального жилищного фонда, комплексное информационно-технологическое сопровождение установленных программных продуктов | Заключение договора на обслуживание установленной программы по начислению платы за жилые помещения муниципального жилищного фонда | срок  завершения | 01 февраля |  |  |  |
| 1.9. Оплата услуг по взиманию платы за жилые помещения муниципального жилищного фонда (доставка платежных документов, сбор и учет платы за жилые помещения) | Заключение договора на услуги по доставке счетов – квитанций за наем жилых помещений физическим лицам с ФГУП «Почта России» | срок  завершения | 01 февраля |  |  |  |
| Оплата выставленных счетов | срок  завершения | 20 января  20 февраля  20 марта | 20 апреля 20  мая  20  июня | 20  июля  20 августа 20 сентября | 20 октября 20 ноября 20 декабря |
| 1.10. Оплата потребленных энергоресурсов и жилищных услуг | Оплата выставленных счетов | срок  завершения | 18 января 18 февраля  18 марта | 18 апреля 18  мая  18  июня | 18  июля  18 августа 18 сентября | 18 октября 18 ноября 18 декабря |
| 1.11. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Подготовка технического задания  на выполнение работ (услуг) | срок  завершения | 01 февраля |  |  |  |
| Проведение процедур закупки и заключение муниципального контракта | срок  завершения | 15 февраля |  |  |  |
| Исполнение муниципального контракта | срок  завершения | 30 марта |  |  |  |
| подпрограмма № 2 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» | | | | | | |
| 2.2. Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту или ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Верхнетоемского муниципального района, подготовка концессионных соглашений | Подготовка технических заданий на размещение заказов | срок  завершения |  |  | 01 июля |  |
| Проведение процедур закупки и заключение муниципальных контрактов | срок  завершения |  |  | 01 августа |  |
| Исполнение муниципальных контрактов | срок  завершения |  |  | 30 сентября |  |
| подпрограмма № 3 – «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» | | | | | | |
| 3.1.Транспортировка тел (останков умерших) или погибших, невостребованных родственниками, в морг для проведения медицинской экспертизы с целью установления факта и причин смерти | Количество тел (останков умерших) или погибших, невостребованных родственниками, доставленных в морг для проведения медицинской экспертизы с целью установления факта и причин смерти | единиц | 4 | 7 | 10 | 15 |
| 3.3. Содержание мест захоронений | Подготовка технических заданий на размещение заказов | срок  завершения |  | 01 июня |  |  |
| Проведение процедур закупки и заключение муниципальных контрактов | срок  завершения |  |  | 01 июля |  |
| Исполнение муниципальных контрактов | срок  завершения |  |  | 01 августа |  |
| подпрограмма № 4 – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» | | | | | | |
| 4.1. Организация утилизации коммунально-бытовых и промышленных отходов | Количество контейнерных площадок, содержание которых осуществляется | единиц | 61 | 61 | 111 | 111 |
| Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | единиц | 75 | 275 | 275 | 275 |
| Количество обустроенных контейнерных площадок | единиц |  | 50 | 50 | 50 |
| 4.3. Разработка генеральной схемы очистки территории с. Верхняя Тойма и проекта зоны санитарной охраны объектов водоснабжения | Подготовка технических заданий на размещение заказов | срок  завершения | 01 марта |  |  |  |
| Проведение процедур закупки и заключение муниципального контракта | срок  завершения |  | 30 апреля |  |  |
| Исполнение муниципального контракта | срок  завершения |  | 30 июня |  |  |
| подпрограмма № 5 – «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Верхнетоемский муниципальный район» | | | | | | |
| 5.2. Благоустройство общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | срок  завершения |  |  | 4 | 4 |
| подпрограмма № 6 « Реализация федерального проекта «Чистая вода» на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | | | | | | |
| 6.1. Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Количество разработанных проектов по реконструкции объектов водоснабжения | единиц |  |  | 2 | 2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_