II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

 «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. рублей | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятий  |
| всего | федеральный бюджет  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | освоено | основные этапы | план | факт |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год  | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача №1 – обеспечение жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
| 1.1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 400,0 | 299,7 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,7 | - | - | - |
| Задача №2 –подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны |
| 2.1 Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны | Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 220,0 | 220,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 1. Доля обученных среди неработающего населения в области ГО  | 92 | 92 |
| Задача №3 – обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 3.1 Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 30,0 | 20,0 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1. Проведение лабораторных испытаний воды и грунта в местах традиционного отдыха населения у воды.
 | 31.05.2019 | 31.07.2019 |
| Итого: |  | 650 | 539,7 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 539,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 539,7 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчёту о реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» |

СЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единица измерения | Значения целевыхпоказателей | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя  |
| плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях
 | % | 1,4 | 1,4 | 100 | - |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | % | 92 | 92 | 100 | - |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | ед | 0 | 0 | 0 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 | - |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | - |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,83 | 20 | 17 | - |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 81,6 % |

Эффективность реализации муниципальной программы средняя.