

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 27 марта 2020 года № 8/29р

с. Верхняя Тойма

**Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018 – 2022 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года №8/56.
2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году средней.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Верхнетоемского муниципального района Н.В. Вьюхина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации  Верхнетоемского муниципального районаот 27 марта 2020 года № 8/29р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)»

В 2019 году в рамках муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация трёх мероприятий:

* 1. Результаты, достигнутые в рамках реализации мероприятий:

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации данного мероприятия:

выполнены аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района «Тимошино - Ущаж - Заруба» и «Заруба - Лахома», решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 16 мая 2019 года «О введении режима «Чрезвычайной ситуации»» (режим ЧС введен на территории муниципального образования «Двинское», требуется восстановление дорожного покрытия на аварийных участках автомобильной дороги общего пользования местного значения «Заруба -Лахома» и «Тимошино - Ущаж - Заруба»), администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» заключен муниципальный контракт б/н от 24 июня 2019 года на сумму 199,701 тыс. руб. с ООО «КТК ЛЕС»;

проведены перечисление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера (причинение имущественного ущерба жилым домам и хозяйственным постройкам на территории муниципального образования «Афанасьевское» вследствие сильного порыва ветра 19 июня 2019 года, режим чрезвычайной ситуации введен постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 28 июня 2019 года № 18/7) в сумме 100,0 тыс. руб.

1. Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны.

В рамках реализации данного мероприятия, средства в объёме 220,0 тыс. руб. были направлены муниципальному бюджетному учреждению культуры муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская библиотечная система», в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ) по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

В рамках реализации данного мероприятия:

принято постановление администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2019 года № 18/9 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов»;

принято постановление администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 02 апреля 2019 года № 18/1 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах весной 2019 года»;

принято распоряжение администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 28 января 2019 года № 18/5р «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах, расположенных на территории Верхнетоемского муниципального района, на 2019 год»;

принято распоряжение администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 01 июля 2019 года № 18/13р «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в Верхнетоемском муниципальном районе»;

принято постановление администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 10 июня 2019 года № 18/6 «Об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Верхнетоемского муниципального района»;

проведены лабораторные испытания воды и грунта в местах традиционного отдыха населения у воды, заключен муниципальный контракт на сумму 20,0 тыс. рублей.

* 1. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 650,0 тыс. рублей, из них средства:
1. федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
2. областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
3. бюджета района – 650,0 тыс. рублей.

За отчётный период израсходовано 539,7 тыс. рублей, из них средства:

1. федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
2. областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
3. бюджета района – 539,7 тыс. рублей.
	1. Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в отчетном периоде в реализации государственных программ Архангельской области, государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой программы) участие не принимала. Заключение с некоммерческими и иными организациями, органами местного самоуправления муниципальных образований поселений Верхнетоемского муниципального района, органами государственной власти Архангельской области соглашений (договоров), подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований поселений Верхнетоемского муниципального района, областного бюджета, администрация района не осуществляла.
	2. Частичное выполнение мероприятий задачи № 3 – обеспечение безопасности людей на водных объектах связанно с несоответствием места традиционного отдыха населения критериям, определённым постановлением администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области» (санитарное состояние воды и грунта в местах традиционного отдыха населения не позволяет создать место массового отдыха людей на воде). Проведение работ по очистке почвы и проточной воды в реке Северная Двина не представляется возможным. С нарушением запланированного срока проведены лабораторные испытания воды и грунта в местах традиционного отдыха населения из-за высокого уровня воды
	3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном периоде муниципальная программа выполнялась в соответствии с Планом реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018 – 2022 годы)» на 2019 год, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 28 января 2019 года № 8/3р.

В 2019 году произошло разрушение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района «Тимошино - Ущаж - Заруба» и «Заруба - Лахома», а также причинение имущественного ущерба жилым домам и хозяйственным постройкам на территории муниципального образования «Афанасьевское» вследствие сильного порыва ветра 19 июня 2019 года, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации на территории муниципальных образований «Двинское» и «Афанасьевское».

Фактором отрицательно повлиявшем на ход реализации и оценку эффективности реализации муниципальной программы является нарушение срока проведения лабораторных исследований воды и грунта в местах традиционного отдыха населения у воды.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

 «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. рублей | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятий  |
| всего | федеральный бюджет  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | освоено | основные этапы | план | факт |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год  | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача №1 – обеспечение жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
| 1.1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 400,0 | 299,7 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,7 | - | - | - |
| Задача №2 –подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны |
| 2.1 Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны | Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 220,0 | 220,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 1. Доля обученных среди неработающего населения в области ГО  | 92 | 92 |
| Задача №3 – обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 3.1 Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 30,0 | 20,0 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1. Проведение лабораторных испытаний воды и грунта в местах традиционного отдыха населения у воды.
 | 31.05.2019 | 31.07.2019 |
| Итого: |  | 650 | 539,7 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 539,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 539,7 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчёту о реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» |

СЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единица измерения | Значения целевыхпоказателей | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя  |
| плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях
 | % | 1,4 | 1,4 | 100 | - |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | % | 92 | 92 | 100 | - |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | ед | 0 | 0 | 0 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 | - |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | - |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,83 | 20 | 17 | - |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 81,6 % |

Эффективность реализации муниципальной программы средняя.