

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 28 января 2021 года № 8/4р

с. Верхняя Тойма

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Верхнетоемского муниципального района**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**Верхнетоемского муниципального района» на 2021 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, в целях реализации муниципальной программы Верхнетоемского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 01 ноября 2019 года № 8/42:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Верхнетоемского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района» на 2021 год.
2. Контроль за исполнением плана реализации возложить на заместителя начальника экономического отдела администрации Верхнетоемского муниципального района Ю.В. Белых.
3. Организационно–информационному отделу администрации Верхнетоемского муниципального района разместить на официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» указанный план реализации муниципальной программы.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Верхнетоемского муниципального района Н.В. Вьюхина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Верхнетоемского муниципального района  от 28 января 2021 года № 8/4р |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Верхнетоемского муниципального района**

**«Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района»**

**на 2021 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Верхнетоемского муниципального района

| **Наименование подпрограммы, мероприятий** | **Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия** | **Единица измерения** | **Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 кв.** | **1 п/г.** | **9 мес.** | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Заключение Соглашения с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидии на комплексное развитие сельских территорий | срок  завершения | 01 февраля |  |  |  |
| Составление сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | срок  завершения |  | 30 апреля |  |  |
| Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц |  |  | 3 | 4 |
| Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | тыс. кв.  метров |  |  | 0,216 | 0,288 |
|  | Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности | единиц |  |  | 1 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_