Протокол № 1

заседания проектного комитета администрации

муниципального образования  «Верхнетоемский муниципальный район»

от 11 марта 2019 года, 10.00 час.                                                                                    с. Верхняя Тойма

На заседании проектного комитета администрации муниципального образования  «Верхнетоемский муниципальный район» присутствуют:

Вьюхина Н.В. – глава муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», председатель проектного комитета;

Карпунина О.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», секретарь проектного комитета;

Червонцева А.В. – заместитель главы администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» по социальным вопросам;

Мужиков Е.Н. – председатель Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»;

Лентякова О.Н. - исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»;

Щербакова Н.Л. – руководитель аппарата администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»;

Беляев С.Л. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».

Повестка дня заседания проектного комитета:

Рассмотрение и утверждение плана разработки проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  на период до 2033 года.

Выступили:

Карпунина О.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» сообщила, что в соответствии с  постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  (далее – администрация) от 01 марта 2019 года № 8/10 «Об утверждении порядка разработки , корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  на период до 2033 года», уполномоченный орган  (далее- экономический отдел) формирует план разработки проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  на период до 2033 года (далее - План разработки стратегии), который предусматривает сроки подготовки отдельных разделов стратегии с указанием ответственных исполнителей, проекта стратегии в целом, в том числе согласования и общественного обсуждения проекта стратегии.

План разработки стратегии утверждается решением проектного комитета администрации в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу распоряжения главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» о разработке стратегии. Распоряжение главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  вступило в силу с 01 марта 2019 года № 8/20р.

На сегодняшнем заседании проектного комитета администрации предлагаю рассмотреть и утвердить разработанный экономическим отделом План разработки стратегии.

Решили:

Утвердить план разработки проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  на период до 2033 года.

Решение принято единогласно.

Председатель проектного комитета                                                                     Вьюхина Н.В.

Секретарь проектного комитета                                                                        Карпунина О.М.

УТВЕРЖДЕН

решением проектного комитета

администрации муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район»

(протокол № 1 от 11 марта 2019 года)

ПЛАН

разработки проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»                               на период до 2033 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально -экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на период до 2033 года (далее – Стратегия) | Экономический отдел администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – экономический отдел) | 01.03.2019 год |
| 2 | Формирование раздела «Документы стратегического планирования» на официальном сайте администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Экономический отдел | 11.03.2019 год |
| 3 | Формирование рабочей группы по разработке и корректировке Стратегии (далее – рабочая группа) | Экономический отдел | 01.04.2019 год |
| 4 | Проведение анализа текущего состояния и динамики основных показателей развития муниципального образования « Верхнетоемский муниципальный район» за период с 2009 по 2018 годы Проведение анализа реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» Выявление ключевых проблем социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Экономический отдел, структурные подразделения администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – структурные подразделения) | 01.10.2019 год |
| 5 | Проведение SWOT-анализа - выявление факторов внутренней и внешней среды социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Экономический отдел | 01.11.2019 год |
| 6 | Проведение PEST-анализа, выявление политических, экономических, социальных и технологических факторов внутренней и внешней среды социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Экономический отдел | 01.12.2019 год |
| 7 | Определение целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Экономический отдел, структурные подразделения | 01.04.2020 год |
| 8 | Формирование целевого сценария социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Экономический отдел | 01.06.2020 год |
| 9 | Разработка механизма реализации Стратегии и ожидаемых результатов | Экономический отдел | 01.07.2020 год |
| 10 | Формирование проекта Стратегии | Экономический отдел | 30.08.2020 год |
| 11 | Рассмотрение проекта Стратегии на заседании рабочей группы | Экономический отдел | 15.09.2020 год |
| 12 | Корректировка проекта Стратегии с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе заседания рабочей группы | Экономический отдел | 22.09.2020 год |
| 13 | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | Экономический отдел | 01.10.2020 год |
| 14 | Корректировка проекта Стратегии с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний | Экономический отдел | 30.10.2020 год |
| 15 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на период до 2033 года» | Экономический отдел | 15.11.2020 год |