|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНОКуратор муниципального проекта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕНрешением проектного комитета Архангельской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 годапротокол № |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

 *«Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Вьюхина от 28 февраля 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность  |
| Куратор муниципального проекта  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вьюхина Наталья Валентиновна, глава Верхнетоемского муниципального района |
| Администратор муниципального проекта | Калинин Сергей Николаевич, первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района |
| Заинтересованные стороны | Администрация Верхнетоемского муниципального района;Управление образования администрации Верхнетоемского муниципального района;Администрация Двинского сельского поселения;Администрация муниципального образования «Федьковское»;Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский районный центр дополнительного образования» (далее - МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО»);Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Выйская средняя общеобразовательная школа»(далее - МБОУ «Выйская СОШ»);Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Горковская СОШ»);Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Авнюгская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Авнюгская СОШ»);Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Афанасьевская СОШ»);Жители Верхнетоемского муниципального района |

**3. Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития Верхнетоемского муниципального района |
| Цель проекта | Обеспечение комплексного развития территории Верхнетоемского муниципального района путем достижения результатов и показателей муниципальной составляющей региональных проектов |
| Задачи проекта | 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения. 2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Верхнетоемского района.3. Повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. 4. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры района.5. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям.6. Создание механизма переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.7. Создание механизма развития комфортной городской среды.8. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.9. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.10. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства11. Внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг.12. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. |
| Результат проекта | Повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания.  |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель  | Базовое значение  | Период, год |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц *(региональный проект «Современная школа»)* | 1 | 2 | 1 | - |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек (нарастающим итогом) *(региональный проект «Современная школа»)* | 153 | 364 | 479 | - |
| Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 5 | 10 | 20 | 35 |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, единиц *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 233 | 240 | 240 | 240 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, единиц *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 1 | 2 | - | - |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 34 | 46 | 52 | 58 |
| Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений, единиц | 1 | 2 | - | - |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 34 | 35 | 44,2 | 47,2 |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек, человек | - | 78,6 | 78,6 | - |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.человек | 48,91 | 50,43 | 55,72 | 58,12 |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, единиц | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда *(региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)*, человек | - | - | - | 40 |
| Количество благоустроенных общественных территорий *(региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)*, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды *(региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)*, процентов | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Количество разработанных проектов по реконструкции объектов водоснабжения, единиц | - | - | 1 | 2 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, квадратных метров | - | 5183,8 | - | - |
| Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка на производство продукции животноводства, единиц | 1 | 1 | - | - |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, единиц | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде, процентов | - | 10 | 15 | 20 |
| Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, процентов | - | 90 | 100 | 100 |
| Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, процентов | - | - | 30 | 50 |
| Общая смертность населения на 1000 человек населения | 18,0 | 19,4 | 20,1 | 20,8 |
| Дополнительные сведения о проекте | - |
| Сроки реализации проекта | 2020-2022 годы |

**4. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | Группа мероприятия | Датаначала | Датаокончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на развитие сферы общего и дополнительного образования |
| **1** | **Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста»** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2021** | **Директор МБОУ «Авнюгская СОШ», директор МБОУ «Горковская СОШ», директор МБОУ «Афанасьевская СОШ»**  | **Всего по 2021 год 3 общеобразовательные организации** **обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей** |
| 1.1. | Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МБОУ «Авнюгская СОШ», директор МБОУ «Горковская СОШ» | В 2020 году 2 общеобразовательные организации обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 1.2. | Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор МБОУ «Афанасьевская СОШ» | В 2021 году 1 общеобразовательная организация обновила материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| **2** | **Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **К концу 2022 года доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 35 процентов** |
| 2.1. | Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 10 процентов |
| 2.2. | Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 20 процентов |
| 2.3. | Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 35 процентов |
| **3** | **Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **В период 2020-2022 годов 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»** |
| 3.1. | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| 3.2. | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| 3.3. | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| **4** | **Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **К концу 2022 года доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 58 процентов** |
| 4.1. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 46 процентов |
| 4.2. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 52 процента |
| 4.3. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 58 процентов |
| **5** | **Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **К концу 2022 года реализовывалось 2 дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме** |
| 5.1. | Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году реализовывалась 1 дополнительная общеобразовательная программа в сетевой форме |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году реализовывалось 2 дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме |
| 5.3. | Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году реализовывалось 2 дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме |
| **6** | **Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **Директор МБОУ «Выйская СОШ», директор МБОУ «Горковская СОШ»** | **В 2020 году отремонтировано 2 спортивных зала** |
| 6.1. | Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Выйская СОШ» (д. Окуловская)  | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МБОУ «Выйская СОШ» | В 2020 году произведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Выйская СОШ» (д. Окуловская), в том числе отремонтированы полы и стены |
| 6.2. | Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Горковская СОШ» (п. Красная)  | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МБОУ «Горковская СОШ» | В 2020 году произведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Горковская СОШ» (п. Красная), в том числе установлены пластиковые окна, установлены двери, отремонтированы полы и фундамент  |
| Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта |
| **7** | **Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского района** | **ММП** | **01.03.2020** | **31.12.2020** | **Директор****МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО»** | **В 2020 году обустроено 2 плоскостных спортивных сооружения** |
| 7.1.  | Обустройство плоскостного спортивного сооружения вс. Верхняя Тойма  | ММП | 01.03.2020 | 31.12.2020 | ДиректорМБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» | В 2020 году обустроено 1 плоскостное спортивное сооружение в с. Верхняя Тойма |
| 7.2. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения вп. Двинской  | ММП | 01.03.2020 | 31.12.2020 | ДиректорМБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» | В 2020 году обустроено 1 плоскостное спортивное сооружение в п. Двинской |
| Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры |
| **8** | **Модернизация учреждений культуры района и поселений** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2021** | **Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта** | **Всего по 2021 год материально-техническую базу улучшили 2 учреждения культуры** |
| 8.1. | Модернизация учреждений культуры района и поселений в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | В 2020 году материально-техническую базу улучшило 1 учреждение культуры |
| 8.2. | Модернизация учреждений культуры района и поселений в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | В 2021 году материально-техническую базу улучшило 1 учреждение культуры |
| Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Верхнетоемском районе |
| **9** | **Предоставление социальных выплат молодым семьям** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год улучшены жилищные условия 9 молодых семей**  |
| 9.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей  |
| 9.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей |
| 9.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | в 2022 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей |
| Мероприятия, направленные на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем |
| **10** | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год улучшены жилищные условия 11 семей, проживающих и работающих на сельских территориях**  |
| 10.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году улучшены жилищные условия 4 семей, проживающих и работающих на сельских территориях |
| 10.2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году улучшены жилищные условия 4 семей, проживающих и работающих на сельских территориях |
| 10.3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году улучшены жилищные условия 3 семей,проживающих и работающих на сельских территориях |
| Мероприятия, направленные на создание условий для сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| **11** | **Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, начальник отдела инфраструктурного развития администрации** | **В 2022 году переселено 40 граждан из аварийного жилищного фонда**  |
| 11.1. | Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.07.2020 | Начальник отдела инфраструктурного развития администрации | В 2020 году разработан пакет документации по обоснованию инвестиций, который необходим для положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |
| 11.2. | Строительство жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с. Верхняя Тойма в 2022 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,начальник отдела инфраструктурного развития администрации | В 2022 году переселено 40 граждан из аварийного жилищного фонда  |
| Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды на территории Верхнетоемского муниципального района |
| **12** | **Благоустройство общественных территорий** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,****глава муниципального образования «Федьковское»** | **Всего по 2022 год благоустроено 12 общественных территорий** |
| 12.1. | Благоустройство общественных территорий в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,глава муниципального образования «Федьковское» | В 2020 году благоустроено 4 общественные территории   |
| 12.1.1. | Благоустройство общественных территорий в с. Верхняя Тойма  | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2020 году благоустроено 2 общественные территории в с. Верхняя Тойма   |
| 12.1.2. | Благоустройство общественной территории в п. Авнюгский  | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, глава муниципального образования «Федьковское» | В 2020 году благоустроена 1 общественная территория в п. Авнюгский   |
| 12.1.3. | Благоустройство общественной территории в п. Двинской  | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения | В 2020 году благоустроена 1 общественная территория в п. Двинской   |
| 12.2. | Благоустройство общественных территорий в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,глава муниципального образования «Федьковское» | В 2021 году благоустроено 4 общественные территории в с. Верхняя Тойма, п. Авнюгский, п. Двинской  |
| 12.3. | Благоустройство общественных территорий в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,глава муниципального образования «Федьковское» | В 2022 году благоустроено 4 общественные территории в с. Верхняя Тойма, п. Авнюгский, п. Двинской  |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Верхнетоемского муниципального района |
| **13** | **Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации** | **Всего по 2022 год разработано 3 проекта по реконструкции объектов водоснабжения**  |
| 13.1. | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2021 году разработан 1 проект по реконструкции объектов водоснабжения  |
| 13.2. | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2022 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2022 году разработано 2 проекта по реконструкции объектов водоснабжения  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального района и сохранение сети муниципальных дорог |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги «Кодима - Пучужское кладбище» Верхнетоемского района | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный специалист отдела инфраструктурного развития администрации | В 2020 году отремонтировано 5183,8 кв.м. автомобильной дороги «Кодима – Пучужское кладбище»  |
| Мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **15** | **Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год размещено 18 информационных публикаций** |
| 15.1. | Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году размещено 6 информационных публикаций |
| 15.2. | Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году размещено 6 информационных публикаций |
| 15.3. | Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году размещено 6 информационных публикаций |
| **16** | **Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год проведено 3 круглых стола по вопросам развития малого и среднего предпринимательства** |
| 16.1. | Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году проведен 1 круглый стол по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 16.2. | Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году проведен 1 круглый стол по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 16.3. | Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году проведен 1 круглый стол по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 17 | **Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района**  | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год проведено 12 общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района** |
| 17.1. | Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году проведено 4 общественных совета по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района |
| 17.2. | Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году проведено 4 общественных совета по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района |
| 17.3. | Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году проведено 4 общественных совета по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района |
| 18 | Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный специалист экономического отдела администрации | В 2020 году оказана финансовая поддержка 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству |
| **19** | **Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации** | **Всего по 2022 год имущественная поддержка оказана 31 субъекту малого и среднего предпринимательства** |
| 19.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2020 году имущественная поддержка оказана 29 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 19.2 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2021 году имущественная поддержка оказана 30 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 19.3 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2022 году имущественная поддержка оказана 31 субъекту малого и среднего предпринимательства |
| Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг |
| **20** | **Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник организационно-информационного отдела администрации** | **К концу 2022 года доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде составила 20 процентов** |
| 20.1. | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде, в 2020 году составила 10 процентов |
| 20.2. | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде, в 2021 году составила 15 процентов |
| 20.3. | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде, в 2022 году составила 20 процентов |
| 21 | Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения |
| 22 | Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | На территории Архангельской области обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти |
| **23** | **Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник организационно-информационного отдела администрации** | К концу 2022 года доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 100 процентов |
| 23.1. | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях, в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | В 2020 году доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 90 процентов |
| 23.2. | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях, в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | В 2021 году доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 100 процентов |
| 23.3. | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях, в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | В 2022 году доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 100 процентов |
| Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья |
| 24 | Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | В 2022 году разработана муниципальная программа по укреплению общественного здоровья |

**5. Бюджет муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1. | *Наименование мероприятия 1:* Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» (МРП) |
| 1.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Наименование мероприятия 2:* Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества (МРП) |
| 2.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Наименование мероприятия 3:*Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (МРП) |
| 3.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | *Наименование мероприятия 4:* Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (МРП) |
| 4.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | *Наименование мероприятия 5:* Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей (МРП) |
| 5.1. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | *Наименование мероприятия 6:* Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях (МРП) |
| 6.1 | федеральный бюджет  | 723,0 | 0,0 | 0,0 | 723,0 |
| 6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | областной бюджет  | 1614,6 | 0,0 | 0,0 | 1614,6 |
| 6.4 | местный бюджет | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
| 6.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | *Наименование мероприятия 7:* Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского района (ММП) |
| 7.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | местный бюджет | 277,8 | 0,0 | 0,0 | 277,8 |
| 7.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | *Наименование мероприятия 8:* Модернизация учреждений культуры района и поселений (ММП) |
| 8.1 | федеральный бюджет  | 1070,2 | 54,8 | 0,0 | 1125,0 |
| 8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | областной бюджет | 118,9 | 6,1 | 0,0 | 125,0 |
| 8.4 | местный бюджет | 130,9 | 6,7 | 0,0 | 137,6 |
| 8.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | *Наименование мероприятия 9:* Предоставление социальных выплат молодым семьям (ММП) |
| 9.1 | федеральный бюджет  | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 253,1 |
| 9.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | областной бюджет | 654,0 | 0,0 | 0,0 | 654,0 |
| 9.4 | местный бюджет | 556,6 | 450,0 | 450,0 | 1456,6 |
| 9.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | *Наименование мероприятия 10:* Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (ММП) |
| 10.1 | федеральный бюджет  | 770,0 | 558,4 | 2518,8 | 3847,2 |
| 10.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | областной бюджет | 1675,5 | 1685,9 | 1685,9 | 5047,3 |
| 10.4 | местный бюджет | 300,0 | 360,0 | 360,0 | 1020,0 |
| 10.5 | внебюджетные источники | 864,0 | 1080,0 | 1080,0 | 3024,0 |
| 11. | *Наименование мероприятия 11:* Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (МРП) |
| 11.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3 | областной бюджет | 0,0 | 841,8 | 0,0 | 841,8 |
| 11.4 | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 11.5 | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  | 0,0 | 43421,6 | 0,0 | 43421,6 |
| 11.6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | *Наименование мероприятия 12:* Благоустройство общественных территорий (МРП) |
| 12.1 | федеральный бюджет  | 3534,3 | 3534,5 | 3685,0 | 10753,8 |
| 12.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.3 | областной бюджет | 72,1 | 72,1 | 75,2 | 219,4 |
| 12.4 | местный бюджет | 72,1 | 72,1 | 75,2 | 219,4 |
| 12.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | *Наименование мероприятия 13:* Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (ММП) |
| 13.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | областной бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 13.4 | местный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 13.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | *Наименование мероприятия 14:* Ремонт автомобильной дороги «Кодима - Пучужское кладбище» Верхнетоемского района (ММП) |
| 14.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3 | областной бюджет | 17599,5 | 0,0 | 0,0 | 17599,5 |
| 14.4 | местный бюджет | 2399,9 | 0,0 | 0,0 | 2399,9 |
| 14.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | *Наименование мероприятия 15:* Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы (ММП) |
| 15.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | *Наименование мероприятия 16:* Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (ММП) |
| 16.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | *Наименование мероприятия 17:* Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района (ММП) |
| 17.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | *Наименование мероприятия 18:* Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства (ММП) |
| 18.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.4 | местный бюджет | 300,0 |  |  | 300,0 |
| 18.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | *Наименование мероприятия 19:* Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (ММП) |
| 19.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | *Наименование мероприятия 20:* Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги (МРП) |
| 20.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | *Наименование мероприятия 21:* Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения (МРП) |
| 21.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | *Наименование мероприятия 22:* Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти (МРП) |
| 22.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | *Наименование мероприятия 23:* Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях (МРП) |
| 23.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | *Наименование мероприятия 24:* Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья (ММП) |
| 24.1 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Всего по проекту:* |
|  | федеральный бюджет  | 6350,6 | 4147,7 | 6203,8 | 16702,1 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 23734,6 | 2605,9 | 1761,1 | 28101,6 |
|  | местный бюджет | 9927,3 | 1138,8 | 885,2 | 11951,3 |
|  | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 43421,6 | 0,0 | 43421,6 |
|  | внебюджетные источники | 864,0 | 1080,0 | 1080,0 | 3024,0 |

**6. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование рискаи ожидаемые последствия | Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования на случай возникновения риска |
| *Мероприятия, направленные на развитие сферы общего и дополнительного образования; мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта; мероприятия, направленные на создание условий для сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; мероприятия, направленные на формирование современной городской среды на территории Верхнетоемского муниципального района; мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Верхнетоемского муниципального района; мероприятия, направленные на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального района и сохранение сети муниципальных дорог;*  *мероприятия, направленные на развитие сферы культуры* |
| 1 | Неисполнение контракта по причине несвоевременного финансирования | Контроль за доведением лимитов в указанные сроки | 1. Проведение совещаний, заседаний рабочих групп с составлением протокола.
2. Внесение изменений в паспорт проекта по срокам.
3. Эскалация проблемы.
 |
| 2 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего не достижение заявленных результатов | 1. Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. 2. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов |
| 3 | Срыв сроков выполнения работ по контракту по причине недобросовестности подрядчиков | 1. Контроль на всех этапах исполнения контракта.2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом. | 1. Ведение претензионной работы.
2. Расторжение контракта.

3. Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 4 | Невыполнение работ в случае отсутствия заявок на участие в конкурсной процедуре | Информирование потенциальных участников закупок | Эскалация проблемы |
| 5 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.

2. Подробное и точное описание объекта закупки. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 6 | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Организация и проведение координирующих совещаний  |
| *Мероприятия, направленные на развитие сферы общего и дополнительного образования* |
| 7 | Не обновление материально-технической базы общеобразовательными организациями  | Контроль за руководителями подведомственных общеобразовательных организаций | 1. Проведение совещаний.2. Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| 8 | Отсутствие обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества | Контроль за руководителями подведомственных общеобразовательных организаций | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| 9 | Отсутствие детей, принимающих участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Проведение агитационной работы | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| 10 | Отсутствие детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | Проведение информационной работы | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| *Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды на территории Верхнетоемского муниципального района* |
| 11 | Неисполнение контракта по причине неблагоприятных погодных условий | 1. Изменение условий контракта, путем подписания дополнительных соглашений.2. Предусмотреть в контракте случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств. | 1. Проведение совещаний, заседаний рабочих групп с составлением протокола.1. Внесение изменений в паспорт проекта по срокам.
 |
| 12 | Социальные риски - отказ участия граждан в реализации мероприятий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы | Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| *Мероприятия, направленные на создание условий для сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* |
| 13 | Социальные риски - отказ участия граждан в реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: отказ собственников жилых помещений от заключения соглашений об изъятии жилых помещений; невозможность организации связи и взаимодействия с собственником жилого помещения | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы | Проведение работы с собственниками жилых помещений о необходимости участия в реализации программы |
| *Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Верхнетоемском районе;* *мероприятия, направленные на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем* |
| 14 | Срыв сроков реализации свидетельств о праве на получение социальных выплат гражданами | Информирование граждан о реализации свидетельств в установленные сроки | Контроль за реализацией свидетельств гражданами |
| *Мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства* |
| 15 | Отсутствие участников мероприятий, реализуемых в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц | Организация взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами |
| 16 | Отсутствие рынка сбыта молока | Заключение договоров на сбыт молока | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу сбыта молока |
| 17 | Отсутствие обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оказанием имущественной поддержки | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения имущественной поддержки | Проведение анализа перечня имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства |
| *Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг* |
| 18 | Отсутствие заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде | Информирование граждан и организаций о возможности предоставления муниципальной услуги в электронном виде | Организация взаимодействия между гражданами и коммерческими организациями с органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учреждениями |
| 19 | Отсутствие квалифицированных кадров | Переподготовка, повышение квалификации специалистов | Оказание консультативной помощи |
| 20 | Отсутствие возможности оснащения системой юридически значимого электронного документооборота исполнительно-распорядительных органов муниципального образования | Контроль за внедрением системы юридически значимого электронного докуметооборота | 1. Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами.

2. Эскалация проблемы. |
| *Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья* |
| 21 | Риск не разработки муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | Контроль за разработкой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | 1. Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами.
2. Эскалация проблемы.
 |

**7. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 2 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 3 | Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества | процент | Численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества / Общая численность обучающихся х 100 | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 4 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 5 | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий / Общую численность обучающихся детей х 100 | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 8 | Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений  | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 9 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на конец отчетного периода / общая численность населения на конец отчетного периода х 100 | ежегодно | данные отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта |
| 10 | Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек  | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта |
| 11 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс.человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта |
| 12 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | единиц | Расчет производится на основании данных, полученных на конец отчетного года.При расчете учитывается количество свидетельств на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 13 | Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц | Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, - участников муниципальной программы, улучшивших жилищные условия на конец отчетного года | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 14 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | Абсолютный показатель | после введения многоквартирных жилых домов в эксплуатацию | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 15 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 16 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (региональный проект «Формирование комфортной городской среды) | процентов | Численность граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды / общую численность граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО, на территории которых реализуются проекты х 100 | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 17 | Количество разработанных проектов по реконструкции объектов водоснабжения | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 18 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | квадратных метров | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела инфраструктурного развития администрации |
| 19 | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 20 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка на производство продукции животноводства | единиц | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на оказание муниципальной поддержки производства продукции животноводства на конец отчетного года | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 21 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка  | единиц | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, на конец отчетного года | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 22 | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде | процентов | Дцв = Кцв / Кв \* 100%,где:Дцв – доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, проценты;Кцв – количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде, единиц;Кв – общее количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, единиц. | ежеквартальная | на основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»), формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» |
| 23 | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота | процентов | $$Дэдв =\sum\_{i=1}^{n}СЭДi×\frac{1}{No}×100 \%$$где:$Д\_{ЭДВ}$ – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя $Д\_{ЭДВ}$, единицы; СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:$СЭД\_{0}^{i}=1$, если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;$СЭД\_{0}^{i}=0$, если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц. | ежеквартальная | данные организационно-информационного отдела (с учетом данных по сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 24 | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | процентов | $$Дэдм=\sum\_{i=1}^{N}K\_{ЭДМ}^{i}×\frac{1}{Kд}×100 \%$$где:$Д\_{ЭДМ}$ – доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, проценты;N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, единицы;i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя $Д\_{ЭДМ}$, единицы;$К\_{ЭДМ}^{i}$ – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, по каждому муниципальному образованию учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;$К\_{Д}$ – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота, единиц | ежеквартальная | данные организационно-информационного отдела (с учетом данных по сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 25 | Общая смертность населения на 1000 человек населения | коэффициент | Общая смертность населения (на 1000 человек населения) = Число умерших за год/ Среднегодовая численность населения х 1000  | ежегодно | данные экономического отдела администрации |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные (e-mail, телефон) |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Вьюхина Н.В. | Глава Верхнетоемского муниципального района | admsvt@yandex.ru(81854) 3-18-38 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Калинин С.Н. | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | admsvt@yandex.ru(81854) 3-13-38 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» |
| 3 | Участник муниципального проекта | Антропов Н.А. | Начальник Управления образования администрации | vtrono@yandex.ru(81854) 3-11-30 |
| Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества |
| 4 | Участник муниципального проекта | Антропов Н.А. | Начальник Управления образования администрации | vtrono@yandex.ru(81854) 3-11-30 |
| Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| 5 | Участник муниципального проекта | Антропов Н.А. | Начальник Управления образования администрации | vtrono@yandex.ru(81854) 3-11-30 |
| Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6 | Участник муниципального проекта | Антропов Н.А. | Начальник Управления образования администрации | vtrono@yandex.ru(81854) 3-11-30 |
| Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях |
| 7 | Участник муниципального проекта | Червонцева А.В. | Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района по социальным вопросам | admsvt@yandex.ru(81854) 3-10-77 |
| 8 | Участник муниципального проекта | Антропов Н.А. | Начальник Управления образования администрации | vtrono@yandex.ru(81854) 3-11-30 |
| Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского района |
| 9 | Участник муниципального проекта | Клепикова Ю.Г. | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | kulturavt@yandex.ru(81854) 3-15-60 |
| Модернизация учреждений культуры района и поселений |
| 10 | Участник муниципального проекта | Клепикова Ю.Г. | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | kulturavt@yandex.ru(81854) 3-15-60 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям |
| 11 | Участник муниципального проекта | Карпунина О.М. | Начальник экономического отдела | economvt@yandex.ru(81854) 3-28-77 |
| 12 | Участник муниципального проекта | Белых Ю.В. | Заместитель начальника экономического отдела | economvt@yandex.ru(81854) 3-28-77 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |
| 13 | Участник муниципального проекта | Карпунина О.М. | Начальник экономического отдела | economvt@yandex.ru(81854) 3-28-77 |
| 14 | Участник муниципального проекта | Белых Ю.В. | Заместитель начальника экономического отдела | economvt@yandex.ru(81854) 3-28-77 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 15 | Участник муниципального проекта | Калинин С.Н. | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | admsvt@yandex.ru(81854) 3-13-38 |
| 16 | Участник муниципального проекта | Беляев С.Л. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | vtjkh@yandex.ru(81854) 3-18-54 |
| Благоустройство общественных территорий |
| 17 | Участник муниципального проекта | Беляев С.Л. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | vtjkh@yandex.ru(81854) 3-18-54 |
| Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции(модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| 18 | Участник муниципального проекта | Калинин С.Н. | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | admsvt@yandex.ru(81854) 3-13-38 |
| 19 | Участник муниципального проекта | Беляев С.Л. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | vtjkh@yandex.ru(81854) 3-18-54 |
| Ремонт автомобильной дороги «Кодима - Пучужское кладбище» Верхнетоемского района |
| 20 | Участник муниципального проекта | Калинин С.Н. | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | admsvt@yandex.ru(81854) 3-13-38 |
| 21 | Участник муниципального проекта | Долинин Н.В. | Начальник отдела инфраструктурного развития | vtarhitektor@yandex.ru(81854) 3-11-39 |
| Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы |
| 22 | Участник муниципального проекта | Кузьмина И.Г. | Заместитель начальника экономического отдела | vttorg1@yandex.ru (81854) 3-18-39 |
| Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 23 | Участник муниципального проекта | Кузьмина И.Г. | Заместитель начальника экономического отдела | vttorg1@yandex.ru (81854) 3-18-39 |
| Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района |
| 24 | Участник муниципального проекта | Кузьмина И.Г. | Заместитель начальника экономического отдела | vttorg1@yandex.ru (81854) 3-18-39 |
| Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства |
| 25 | Участник муниципального проекта | Пятина О.В. | Главный специалист экономического отдела | vtselhoz@yandex.ru (81854) 3-18-39 |
| Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 26 | Участник муниципального проекта | Кузнецова Р.В. | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства | vtjkh@yandex.ru(81854) 3-13-41 |
| Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги |
| 27 | Участник муниципального проекта | Наумов А.В. | Начальник организационно-информационного отдела | orginfo34@yandex.ru (81854) 3-19-55 |
| Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения |
| 28 | Участник муниципального проекта | Наумов А.В. | Начальник организационно-информационного отдела | orginfo34@yandex.ru (81854) 3-19-55 |
| Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти |
| 29 | Участник муниципального проекта | Наумов А.В. | Начальник организационно-информационного отдела | orginfo34@yandex.ru (81854) 3-19-55 |
| Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях |
| 30 | Участник муниципального проекта | Наумов А.В. | Начальник организационно-информационного отдела | orginfo34@yandex.ru (81854) 3-19-55 |
| Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья |
| 31 | Участник муниципального проекта | Червонцева А.В. | Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района по социальным вопросам | admsvt@yandex.ru(81854) 3-10-77 |