|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор муниципального проекта  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕН  решением проектного комитета  Архангельской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  протокол № |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

*«Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Вьюхина  от 28 февраля 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность |
| Куратор муниципального проекта |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вьюхина Наталья Валентиновна, глава Верхнетоемского муниципального района |
| Администратор муниципального проекта | Калинин Сергей Николаевич, первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района |
| Заинтересованные стороны | Администрация Верхнетоемского муниципального района;  Управление образования администрации Верхнетоемского муниципального района;  Администрация Двинского сельского поселения;  Администрация муниципального образования «Федьковское»;  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский районный центр дополнительного образования» (далее - МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО»); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Выйская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Выйская СОШ»);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Горковская СОШ»);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Авнюгская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Авнюгская СОШ»);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Афанасьевская СОШ»);  Жители Верхнетоемского муниципального района |

**3. Описание проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития Верхнетоемского муниципального района | | | | |
| Цель проекта | Обеспечение комплексного развития территории Верхнетоемского муниципального района путем достижения результатов и показателей муниципальной составляющей региональных проектов | | | | |
| Задачи проекта | 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения.  2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Верхнетоемского района.  3. Повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.  4. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры района.  5. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям.  6. Создание механизма переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  7. Создание механизма развития комфортной городской среды.  8. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.  9. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  10. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  11. Внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг.  12. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. | | | | |
| Результат проекта | Повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение | Период, год | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц *(региональный проект «Современная школа»)* | 1 | 2 | 1 | - | |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек (нарастающим итогом) *(региональный проект «Современная школа»)* | 153 | 364 | 479 | - | |
| Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 5 | 10 | 20 | 35 | |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, единиц *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 233 | 240 | 240 | 240 | |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, единиц *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 1 | 2 | - | - | |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент *(региональный проект «Успех каждого ребенка»)* | 34 | 46 | 52 | 58 | |
| Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений, единиц | 1 | 2 | - | - | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 34 | 35 | 44,2 | 47,2 | |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек, человек | - | 78,6 | 78,6 | - | |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.человек | 48,91 | 50,43 | 55,72 | 58,12 | |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, единиц | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда *(региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)*, человек | - | - | - | 40 | |
| Количество благоустроенных общественных территорий *(региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)*, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды *(региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)*, процентов | 9 | 12 | 15 | 20 | |
| Количество разработанных проектов по реконструкции объектов водоснабжения, единиц | - | - | 1 | 2 | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, квадратных метров | - | 5183,8 | - | - | |
| Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка на производство продукции животноводства, единиц | 1 | 1 | - | - | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, единиц | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде, процентов | - | 10 | 15 | 20 | |
| Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, процентов | - | 90 | 100 | 100 | |
| Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, процентов | - | - | 30 | 50 | |
| Общая смертность населения на 1000 человек населения | 18,0 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | |
| Дополнительные сведения о проекте | - | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2020-2022 годы | | | | |

**4. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | Группа мероприятия | Дата  начала | Дата  окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на развитие сферы общего и дополнительного образования | | | | | | |
| **1** | **Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста»** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2021** | **Директор МБОУ «Авнюгская СОШ», директор МБОУ «Горковская СОШ», директор МБОУ «Афанасьевская СОШ»** | **Всего по 2021 год 3 общеобразовательные организации** **обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей** |
| 1.1. | Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МБОУ «Авнюгская СОШ», директор МБОУ «Горковская СОШ» | В 2020 году 2 общеобразовательные организации обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 1.2. | Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор МБОУ «Афанасьевская СОШ» | В 2021 году 1 общеобразовательная организация обновила материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| **2** | **Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **К концу 2022 года доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 35 процентов** |
| 2.1. | Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 10 процентов |
| 2.2. | Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 20 процентов |
| 2.3. | Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 35 процентов |
| **3** | **Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **В период 2020-2022 годов 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»** |
| 3.1. | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| 3.2. | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| 3.3. | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» |
| **4** | **Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **К концу 2022 года доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 58 процентов** |
| 4.1. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 46 процентов |
| 4.2. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 52 процента |
| 4.3. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 58 процентов |
| **5** | **Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник управления образования администрации** | **К концу 2022 года реализовывалось 2 дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме** |
| 5.1. | Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник управления образования администрации | В 2020 году реализовывалась 1 дополнительная общеобразовательная программа в сетевой форме |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник управления образования администрации | В 2021 году реализовывалось 2 дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме |
| 5.3. | Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник управления образования администрации | В 2022 году реализовывалось 2 дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме |
| **6** | **Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **Директор МБОУ «Выйская СОШ», директор МБОУ «Горковская СОШ»** | **В 2020 году отремонтировано 2 спортивных зала** |
| 6.1. | Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Выйская СОШ»  (д. Окуловская) | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МБОУ «Выйская СОШ» | В 2020 году произведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Выйская СОШ»  (д. Окуловская), в том числе отремонтированы полы и стены |
| 6.2. | Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Горковская СОШ» (п. Красная) | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МБОУ «Горковская СОШ» | В 2020 году произведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Горковская СОШ» (п. Красная), в том числе установлены пластиковые окна, установлены двери, отремонтированы полы и фундамент |
| Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | | | | | | |
| **7** | **Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского района** | **ММП** | **01.03.2020** | **31.12.2020** | **Директор**  **МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО»** | **В 2020 году обустроено 2 плоскостных спортивных сооружения** |
| 7.1. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения в  с. Верхняя Тойма | ММП | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Директор  МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» | В 2020 году обустроено 1 плоскостное спортивное сооружение в с. Верхняя Тойма |
| 7.2. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения в  п. Двинской | ММП | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Директор  МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» | В 2020 году обустроено 1 плоскостное спортивное сооружение в п. Двинской |
| Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры | | | | | | |
| **8** | **Модернизация учреждений культуры района и поселений** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2021** | **Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта** | **Всего по 2021 год материально-техническую базу улучшили 2 учреждения культуры** |
| 8.1. | Модернизация учреждений культуры района и поселений в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | В 2020 году материально-техническую базу улучшило 1 учреждение культуры |
| 8.2. | Модернизация учреждений культуры района и поселений в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | В 2021 году материально-техническую базу улучшило 1 учреждение культуры |
| Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Верхнетоемском районе | | | | | | |
| **9** | **Предоставление социальных выплат молодым семьям** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год улучшены жилищные условия 9 молодых семей** |
| 9.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей |
| 9.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей |
| 9.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | в 2022 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей |
| Мероприятия, направленные на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем | | | | | | |
| **10** | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год улучшены жилищные условия 11 семей, проживающих и работающих на сельских территориях** |
| 10.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году улучшены жилищные условия 4 семей, проживающих и работающих на сельских территориях |
| 10.2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году улучшены жилищные условия 4 семей, проживающих и работающих на сельских территориях |
| 10.3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году улучшены жилищные условия 3 семей,проживающих и работающих на сельских территориях |
| Мероприятия, направленные на создание условий для сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | |
| **11** | **Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, начальник отдела инфраструктурного развития администрации** | **В 2022 году переселено 40 граждан из аварийного жилищного фонда** |
| 11.1. | Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.07.2020 | Начальник отдела инфраструктурного развития администрации | В 2020 году разработан пакет документации по обоснованию инвестиций, который необходим для положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |
| 11.2. | Строительство жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в  с. Верхняя Тойма в 2022 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,  начальник отдела инфраструктурного развития администрации | В 2022 году переселено 40 граждан из аварийного жилищного фонда |
| Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды на территории Верхнетоемского муниципального района | | | | | | |
| **12** | **Благоустройство общественных территорий** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,**  **глава муниципального образования «Федьковское»** | **Всего по 2022 год благоустроено 12 общественных территорий** |
| 12.1. | Благоустройство общественных территорий в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,  глава муниципального образования «Федьковское» | В 2020 году благоустроено 4 общественные территории |
| 12.1.1. | Благоустройство общественных территорий в с. Верхняя Тойма | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2020 году благоустроено 2 общественные территории в  с. Верхняя Тойма |
| 12.1.2. | Благоустройство общественной территории в п. Авнюгский | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,  глава муниципального образования «Федьковское» | В 2020 году благоустроена 1 общественная территория в  п. Авнюгский |
| 12.1.3. | Благоустройство общественной территории в п. Двинской | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения | В 2020 году благоустроена 1 общественная территория в  п. Двинской |
| 12.2. | Благоустройство общественных территорий в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,  глава муниципального образования «Федьковское» | В 2021 году благоустроено 4 общественные территории в с. Верхняя Тойма, п. Авнюгский, п. Двинской |
| 12.3. | Благоустройство общественных территорий в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации,исполняющий обязанности главы Двинского сельского поселения,  глава муниципального образования «Федьковское» | В 2022 году благоустроено 4 общественные территории в с. Верхняя Тойма, п. Авнюгский, п. Двинской |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Верхнетоемского муниципального района | | | | | | |
| **13** | **Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации** | **Всего по 2022 год разработано 3 проекта по реконструкции объектов водоснабжения** |
| 13.1. | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2021 году разработан 1 проект по реконструкции объектов водоснабжения |
| 13.2. | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2022 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2022 году разработано 2 проекта по реконструкции объектов водоснабжения |
| Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального района и сохранение сети муниципальных дорог | | | | | | |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги «Кодима - Пучужское кладбище» Верхнетоемского района | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный специалист отдела инфраструктурного развития администрации | В 2020 году отремонтировано 5183,8 кв.м. автомобильной дороги «Кодима – Пучужское кладбище» |
| Мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| **15** | **Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год размещено 18 информационных публикаций** |
| 15.1. | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году размещено 6 информационных публикаций |
| 15.2. | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году размещено 6 информационных публикаций |
| 15.3. | Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году размещено 6 информационных публикаций |
| **16** | **Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год проведено 3 круглых стола по вопросам развития малого и среднего предпринимательства** |
| 16.1. | Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году проведен 1 круглый стол по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 16.2. | Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году проведен 1 круглый стол по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 16.3. | Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году проведен 1 круглый стол по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 17 | **Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника экономического отдела администрации** | **Всего по 2022 год проведено 12 общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района** |
| 17.1. | Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2020 году проведено 4 общественных совета по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района |
| 17.2. | Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2021 году проведено 4 общественных совета по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района |
| 17.3. | Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника экономического отдела администрации | В 2022 году проведено 4 общественных совета по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района |
| 18 | Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный специалист экономического отдела администрации | В 2020 году оказана финансовая поддержка 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству |
| **19** | **Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | **ММП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации** | **Всего по 2022 год имущественная поддержка оказана 31 субъекту малого и среднего предпринимательства** |
| 19.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2020 году имущественная поддержка оказана 29 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 19.2 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2021 году имущественная поддержка оказана 30 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 19.3 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | В 2022 году имущественная поддержка оказана 31 субъекту малого и среднего предпринимательства |
| Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг | | | | | | |
| **20** | **Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник организационно-информационного отдела администрации** | **К концу 2022 года доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде составила 20 процентов** |
| 20.1. | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде, в 2020 году составила 10 процентов |
| 20.2. | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде, в 2021 году составила 15 процентов |
| 20.3. | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электроном виде, в 2022 году составила 20 процентов |
| 21 | Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных  и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также  к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных  и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также  к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения |
| 22 | Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов  с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | На территории Архангельской области обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов  с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти |
| **23** | **Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях** | **МРП** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **Начальник организационно-информационного отдела администрации** | К концу 2022 года доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 100 процентов |
| 23.1. | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях, в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | В 2020 году доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 90 процентов |
| 23.2. | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях, в 2021 году | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | В 2021 году доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 100 процентов |
| 23.3. | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях, в 2022 году | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник организационно-информационного отдела администрации | В 2022 году доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 100 процентов |
| Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья | | | | | | |
| 24 | Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | В 2022 году разработана муниципальная программа по укреплению общественного здоровья |

**5. Бюджет муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | |  |
| 1. | *Наименование мероприятия 1:* Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» (МРП) | | | | | | | | |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.4 | местный бюджет | 250,0 | | | 250,0 | 0,0 | | | 500,0 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2. | *Наименование мероприятия 2:* Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества (МРП) | | | | | | | | |
| 2.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.5. | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 3. | *Наименование мероприятия 3:*Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (МРП) | | | | | | | | |
| 3.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4. | *Наименование мероприятия 4:* Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (МРП) | | | | | | | | |
| 4.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4.4. | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4.5. | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 5. | *Наименование мероприятия 5:* Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей (МРП) | | | | | | | | |
| 5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 5.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 5.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 6. | *Наименование мероприятия 6:* Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях (МРП) | | | | | | | | |
| 6.1 | федеральный бюджет | 723,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 723,0 |
| 6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 6.3 | областной бюджет | 1614,6 | | | 0,0 | 0,0 | | | 1614,6 |
| 6.4 | местный бюджет | 240,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 240,0 |
| 6.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 7. | *Наименование мероприятия 7:* Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского района (ММП) | | | | | | | | |
| 7.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 7.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 7.4 | местный бюджет | 277,8 | | | 0,0 | 0,0 | | | 277,8 |
| 7.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 8. | *Наименование мероприятия 8:* Модернизация учреждений культуры района и поселений (ММП) | | | | | | | | |
| 8.1 | федеральный бюджет | 1070,2 | | | 54,8 | 0,0 | | | 1125,0 |
| 8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 8.3 | областной бюджет | 118,9 | | | 6,1 | 0,0 | | | 125,0 |
| 8.4 | местный бюджет | 130,9 | | | 6,7 | 0,0 | | | 137,6 |
| 8.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 9. | *Наименование мероприятия 9:* Предоставление социальных выплат молодым семьям (ММП) | | | | | | | | |
| 9.1 | федеральный бюджет | 253,1 | | | 0,0 | 0,0 | | | 253,1 |
| 9.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 9.3 | областной бюджет | 654,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 654,0 |
| 9.4 | местный бюджет | 556,6 | | | 450,0 | 450,0 | | | 1456,6 |
| 9.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 10. | *Наименование мероприятия 10:* Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (ММП) | | | | | | | | |
| 10.1 | федеральный бюджет | 770,0 | | | 558,4 | 2518,8 | | | 3847,2 |
| 10.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 10.3 | областной бюджет | 1675,5 | | | 1685,9 | 1685,9 | | | 5047,3 |
| 10.4 | местный бюджет | 300,0 | | | 360,0 | 360,0 | | | 1020,0 |
| 10.5 | внебюджетные источники | 864,0 | | | 1080,0 | 1080,0 | | | 3024,0 |
| 11. | *Наименование мероприятия 11:* Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (МРП) | | | | | | | | |
| 11.1 | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 11.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 11.3 | областной бюджет | | 0,0 | 841,8 | | | 0,0 | 841,8 | |
| 11.4 | местный бюджет | | 400,0 | 0,0 | | | 0,0 | 400,0 | |
| 11.5 | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | 0,0 | 43421,6 | | | 0,0 | 43421,6 | |
| 11.6 | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 12. | *Наименование мероприятия 12:* Благоустройство общественных территорий (МРП) | | | | | | | | |
| 12.1 | федеральный бюджет | 3534,3 | | | 3534,5 | 3685,0 | | | 10753,8 |
| 12.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 12.3 | областной бюджет | 72,1 | | | 72,1 | 75,2 | | | 219,4 |
| 12.4 | местный бюджет | 72,1 | | | 72,1 | 75,2 | | | 219,4 |
| 12.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 13. | *Наименование мероприятия 13:* Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (ММП) | | | | | | | | |
| 13.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 13.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 13.3 | областной бюджет | 2000,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2000,0 |
| 13.4 | местный бюджет | 5000,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 5000,0 |
| 13.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 14. | *Наименование мероприятия 14:* Ремонт автомобильной дороги «Кодима - Пучужское кладбище» Верхнетоемского района (ММП) | | | | | | | | |
| 14.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 14.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 14.3 | областной бюджет | 17599,5 | | | 0,0 | 0,0 | | | 17599,5 |
| 14.4 | местный бюджет | 2399,9 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2399,9 |
| 14.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 15. | *Наименование мероприятия 15:* Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы (ММП) | | | | | | | | |
| 15.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 15.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 15.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 15.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 15.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 16. | *Наименование мероприятия 16:* Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (ММП) | | | | | | | | |
| 16.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 16.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 16.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 16.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 16.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 17. | *Наименование мероприятия 17:* Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района (ММП) | | | | | | | | |
| 17.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 17.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 17.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 17.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 17.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 18. | *Наименование мероприятия 18:* Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства (ММП) | | | | | | | | |
| 18.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 18.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 18.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 18.4 | местный бюджет | 300,0 | | |  |  | | | 300,0 |
| 18.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 19. | *Наименование мероприятия 19:* Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (ММП) | | | | | | | | |
| 19.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 19.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 19.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 19.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 19.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 20. | *Наименование мероприятия 20:* Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги (МРП) | | | | | | | | |
| 20.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 20.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 20.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 20.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 20.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 21. | *Наименование мероприятия 21:* Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения (МРП) | | | | | | | | |
| 21.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 21.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 21.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 21.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 21.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 22. | *Наименование мероприятия 22:* Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов  с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти (МРП) | | | | | | | | |
| 22.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 22.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 22.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 22.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 22.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 23. | *Наименование мероприятия 23:* Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях (МРП) | | | | | | | | |
| 23.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 23.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 23.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 23.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 23.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 24. | *Наименование мероприятия 24:* Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья (ММП) | | | | | | | | |
| 24.1 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 24.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 24.3 | областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 24.4 | местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 24.5 | внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | *Всего по проекту:* | | | | | | | | |
|  | федеральный бюджет | 6350,6 | | | 4147,7 | 6203,8 | | | 16702,1 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | областной бюджет | 23734,6 | | | 2605,9 | 1761,1 | | | 28101,6 |
|  | местный бюджет | 9927,3 | | | 1138,8 | 885,2 | | | 11951,3 |
|  | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | | | 43421,6 | 0,0 | | | 43421,6 |
|  | внебюджетные источники | 864,0 | | | 1080,0 | 1080,0 | | | 3024,0 |

**6. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование риска  и ожидаемые последствия | Мероприятия  по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования  на случай возникновения риска |
| *Мероприятия, направленные на развитие сферы общего и дополнительного образования; мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта; мероприятия, направленные на создание условий для сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; мероприятия, направленные на формирование современной городской среды на территории Верхнетоемского муниципального района; мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Верхнетоемского муниципального района; мероприятия, направленные на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального района и сохранение сети муниципальных дорог;*  *мероприятия, направленные на развитие сферы культуры* | | | |
| 1 | Неисполнение контракта по причине несвоевременного финансирования | Контроль за доведением лимитов в указанные сроки | 1. Проведение совещаний, заседаний рабочих групп с составлением протокола. 2. Внесение изменений в паспорт проекта по срокам. 3. Эскалация проблемы. |
| 2 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего не достижение заявленных результатов | 1. Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий.  2. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов |
| 3 | Срыв сроков выполнения работ по контракту по причине недобросовестности подрядчиков | 1. Контроль на всех этапах исполнения контракта.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом. | 1. Ведение претензионной работы. 2. Расторжение контракта.   3. Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 4 | Невыполнение работ в случае отсутствия заявок на участие в конкурсной процедуре | Информирование потенциальных участников закупок | Эскалация проблемы |
| 5 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.   2. Подробное и точное описание объекта закупки. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 6 | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Организация и проведение координирующих совещаний |
| *Мероприятия, направленные на развитие сферы общего и дополнительного образования* | | | |
| 7 | Не обновление материально-технической базы общеобразовательными организациями | Контроль за руководителями подведомственных общеобразовательных организаций | 1. Проведение совещаний.  2. Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| 8 | Отсутствие обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества | Контроль за руководителями подведомственных общеобразовательных организаций | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| 9 | Отсутствие детей, принимающих участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Проведение агитационной работы | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| 10 | Отсутствие детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | Проведение информационной работы | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| *Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды на территории Верхнетоемского муниципального района* | | | |
| 11 | Неисполнение контракта по причине неблагоприятных погодных условий | 1. Изменение условий контракта, путем подписания дополнительных соглашений.  2. Предусмотреть в контракте случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств. | 1. Проведение совещаний, заседаний рабочих групп с составлением протокола.   1. Внесение изменений в паспорт проекта по срокам. |
| 12 | Социальные риски - отказ участия граждан в реализации мероприятий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы | Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| *Мероприятия, направленные на создание условий для сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | | | |
| 13 | Социальные риски - отказ участия граждан в реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: отказ собственников жилых помещений от заключения соглашений об изъятии жилых помещений; невозможность организации связи и взаимодействия с собственником жилого помещения | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы | Проведение работы с собственниками жилых помещений о необходимости участия в реализации программы |
| *Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Верхнетоемском районе;*  *мероприятия, направленные на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем* | | | |
| 14 | Срыв сроков реализации свидетельств о праве на получение социальных выплат гражданами | Информирование граждан о реализации свидетельств в установленные сроки | Контроль за реализацией свидетельств гражданами |
| *Мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства* | | | |
| 15 | Отсутствие участников мероприятий, реализуемых в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц | Организация взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами |
| 16 | Отсутствие рынка сбыта молока | Заключение договоров на сбыт молока | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу сбыта молока |
| 17 | Отсутствие обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оказанием имущественной поддержки | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения имущественной поддержки | Проведение анализа перечня имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства |
| *Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг* | | | |
| 18 | Отсутствие заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде | Информирование граждан и организаций о возможности предоставления муниципальной услуги в электронном виде | Организация взаимодействия между гражданами и коммерческими организациями с органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учреждениями |
| 19 | Отсутствие квалифицированных кадров | Переподготовка, повышение квалификации специалистов | Оказание консультативной помощи |
| 20 | Отсутствие возможности оснащения системой юридически значимого электронного документооборота исполнительно-распорядительных органов муниципального образования | Контроль за внедрением системы юридически значимого электронного докуметооборота | 1. Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами.   2. Эскалация проблемы. |
| *Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья* | | | |
| 21 | Риск не разработки муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | Контроль за разработкой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | 1. Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами. 2. Эскалация проблемы. |

**7. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 2 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 3 | Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества | процент | Численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества / Общая численность обучающихся х 100 | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 4 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 5 | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий / Общую численность обучающихся детей х 100 | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 8 | Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные Управления образования администрации |
| 9 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на конец отчетного периода / общая численность населения на конец отчетного периода х 100 | ежегодно | данные отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта |
| 10 | Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта |
| 11 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс.  человек | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта |
| 12 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | единиц | Расчет производится на основании данных, полученных на конец отчетного года.  При расчете учитывается количество свидетельств на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 13 | Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц | Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, - участников муниципальной программы, улучшивших жилищные условия на конец отчетного года | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 14 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | Абсолютный показатель | после введения многоквартирных жилых домов в эксплуатацию | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 15 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 16 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (региональный проект «Формирование комфортной городской среды) | процентов | Численность граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды / общую численность граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО, на территории которых реализуются проекты х 100 | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 17 | Количество разработанных проектов по реконструкции объектов водоснабжения | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 18 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | квадратных метров | Абсолютный показатель | ежегодно | данные отдела инфраструктурного развития администрации |
| 19 | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 20 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка на производство продукции животноводства | единиц | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на оказание муниципальной поддержки производства продукции животноводства на конец отчетного года | ежегодно | данные экономического отдела администрации |
| 21 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | единиц | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, на конец отчетного года | ежегодно | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| 22 | Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде | процентов | Дцв = Кцв / Кв \* 100%,  где:  Дцв – доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, проценты;  Кцв – количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде, единиц;  Кв – общее количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, единиц. | ежеквартальная | на основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации  от 25.12.2009 № 1088  «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»),  формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения  о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» |
| 23 | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота | процентов | где:  – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;  n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:  , если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;  , если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;  No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц. | ежеквартальная | данные организационно-информационного отдела (с учетом данных по сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 24 | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | процентов | где:  – доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, проценты;  N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, по каждому муниципальному образованию учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;  – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота, единиц | ежеквартальная | данные организационно-информационного отдела (с учетом данных по сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 25 | Общая смертность населения на 1000 человек населения | коэффициент | Общая смертность населения (на 1000 человек населения) = Число умерших за год/ Среднегодовая численность населения х 1000 | ежегодно | данные экономического отдела администрации |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | | ФИО | | Должность | | Контактные данные  (e-mail, телефон) | |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | | Вьюхина Н.В. | | Глава Верхнетоемского муниципального района | | [admsvt@yandex.ru](mailto:admsvt@yandex.ru)  (81854) 3-18-38 | |
| 2 | Администратор муниципального проекта | | Калинин С.Н. | | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | | [admsvt@yandex.ru](mailto:admsvt@yandex.ru)  (81854) 3-13-38 | |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | | | | |
| Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» | | | | | | | | |
| 3 | Участник муниципального проекта | | Антропов Н.А. | | Начальник Управления образования администрации | | [vtrono@yandex.ru](mailto:vtrono@yandex.ru)  (81854) 3-11-30 | |
| Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества | | | | | | | | |
| 4 | Участник муниципального проекта | | Антропов Н.А. | | Начальник Управления образования администрации | | [vtrono@yandex.ru](mailto:vtrono@yandex.ru)  (81854) 3-11-30 | |
| Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | | | | | | | | |
| 5 | Участник муниципального проекта | | Антропов Н.А. | | Начальник Управления образования администрации | | [vtrono@yandex.ru](mailto:vtrono@yandex.ru)  (81854) 3-11-30 | |
| Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | |
| 6 | Участник муниципального проекта | | Антропов Н.А. | | Начальник Управления образования администрации | | [vtrono@yandex.ru](mailto:vtrono@yandex.ru)  (81854) 3-11-30 | |
| Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |
| 7 | Участник муниципального проекта | | Червонцева А.В. | | Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района по социальным вопросам | | [admsvt@yandex.ru](mailto:admsvt@yandex.ru)  (81854) 3-10-77 | |
| 8 | Участник муниципального проекта | | Антропов Н.А. | | Начальник Управления образования администрации | | [vtrono@yandex.ru](mailto:vtrono@yandex.ru)  (81854) 3-11-30 | |
| Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского района | | | | | | | | |
| 9 | | Участник муниципального проекта | | Клепикова Ю.Г. | | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | | [kulturavt@yandex.ru](mailto:kulturavt@yandex.ru)  (81854) 3-15-60 |
| Модернизация учреждений культуры района и поселений | | | | | | | | |
| 10 | | Участник муниципального проекта | | Клепикова Ю.Г. | | Начальник отдела по делам культуры, молодежи, туризма и спорта | | [kulturavt@yandex.ru](mailto:kulturavt@yandex.ru)  (81854) 3-15-60 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | | | | | | | | |
| 11 | Участник муниципального проекта | | Карпунина О.М. | | Начальник экономического отдела | | [economvt@yandex.ru](mailto:economvt@yandex.ru)  (81854) 3-28-77 | |
| 12 | Участник муниципального проекта | | Белых Ю.В. | | Заместитель начальника экономического отдела | | [economvt@yandex.ru](mailto:economvt@yandex.ru)  (81854) 3-28-77 | |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | |
| 13 | Участник муниципального проекта | | Карпунина О.М. | | Начальник экономического отдела | | [economvt@yandex.ru](mailto:economvt@yandex.ru)  (81854) 3-28-77 | |
| 14 | Участник муниципального проекта | | Белых Ю.В. | | Заместитель начальника экономического отдела | | [economvt@yandex.ru](mailto:economvt@yandex.ru)  (81854) 3-28-77 | |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | |
| 15 | Участник муниципального проекта | | Калинин С.Н. | | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | | [admsvt@yandex.ru](mailto:admsvt@yandex.ru)  (81854) 3-13-38 | |
| 16 | Участник муниципального проекта | | Беляев С.Л. | | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | | [vtjkh@yandex.ru](mailto:vtjkh@yandex.ru)  (81854) 3-18-54 | |
| Благоустройство общественных территорий | | | | | | | | |
| 17 | Участник муниципального проекта | | Беляев С.Л. | | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | | [vtjkh@yandex.ru](mailto:vtjkh@yandex.ru)  (81854) 3-18-54 | |
| Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции(модернизации) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | |
| 18 | Участник муниципального проекта | | Калинин С.Н. | | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | | [admsvt@yandex.ru](mailto:admsvt@yandex.ru)  (81854) 3-13-38 | |
| 19 | Участник муниципального проекта | | Беляев С.Л. | | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | | [vtjkh@yandex.ru](mailto:vtjkh@yandex.ru)  (81854) 3-18-54 | |
| Ремонт автомобильной дороги «Кодима - Пучужское кладбище» Верхнетоемского района | | | | | | | | |
| 20 | Участник муниципального проекта | | Калинин С.Н. | | Первый заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района | | [admsvt@yandex.ru](mailto:admsvt@yandex.ru)  (81854) 3-13-38 | |
| 21 | Участник муниципального проекта | | Долинин Н.В. | | Начальник отдела инфраструктурного развития | | [vtarhitektor@yandex.ru](mailto:vtarhitektor@yandex.ru)  (81854) 3-11-39 | |
| Размещение информационных публикаций, направленных  на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменении текущей законодательной базы | | | | | | | | |
| 22 | Участник муниципального проекта | | Кузьмина И.Г. | | Заместитель начальника экономического отдела | | [vttorg1@yandex.ru](mailto:vttorg1@yandex.ru)  (81854) 3-18-39 | |
| Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 23 | Участник муниципального проекта | | Кузьмина И.Г. | | Заместитель начальника экономического отдела | | [vttorg1@yandex.ru](mailto:vttorg1@yandex.ru)  (81854) 3-18-39 | |
| Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района | | | | | | | | |
| 24 | Участник муниципального проекта | | Кузьмина И.Г. | | Заместитель начальника экономического отдела | | [vttorg1@yandex.ru](mailto:vttorg1@yandex.ru)  (81854) 3-18-39 | |
| Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства | | | | | | | | |
| 25 | Участник муниципального проекта | | Пятина О.В. | | Главный специалист экономического отдела | | [vtselhoz@yandex.ru](mailto:vtselhoz@yandex.ru)  (81854) 3-18-39 | |
| Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 26 | Участник муниципального проекта | | Кузнецова Р.В. | | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства | | [vtjkh@yandex.ru](mailto:vtjkh@yandex.ru)  (81854) 3-13-41 | |
| Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги | | | | | | | | |
| 27 | Участник муниципального проекта | | Наумов А.В. | | Начальник организационно-информационного отдела | | [orginfo34@yandex.ru](mailto:orginfo34@yandex.ru)  (81854) 3-19-55 | |
| Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных  и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также  к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения | | | | | | | | |
| 28 | Участник муниципального проекта | | Наумов А.В. | | Начальник организационно-информационного отдела | | [orginfo34@yandex.ru](mailto:orginfo34@yandex.ru)  (81854) 3-19-55 | |
| Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов  с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти | | | | | | | | |
| 29 | Участник муниципального проекта | | Наумов А.В. | | Начальник организационно-информационного отдела | | [orginfo34@yandex.ru](mailto:orginfo34@yandex.ru)  (81854) 3-19-55 | |
| Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях | | | | | | | | |
| 30 | Участник муниципального проекта | | Наумов А.В. | | Начальник организационно-информационного отдела | | [orginfo34@yandex.ru](mailto:orginfo34@yandex.ru)  (81854) 3-19-55 | |
| Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | |
| 31 | Участник муниципального проекта | | Червонцева А.В. | | Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального района по социальным вопросам | | [admsvt@yandex.ru](mailto:admsvt@yandex.ru)  (81854) 3-10-77 | |