## Slide 1
Паспорт
муниципального проекта
Верхнетоемский муниципальный район
«Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 2
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»
Муниципальный проект «Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие» направлен на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
В паспорт муниципального проекта включены только те мероприятия, финансирование которых предусмотрено в бюджете Верхнетоемского муниципального района на плановый период.

## Slide 3
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения.
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Верхнетоемского района.
Повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры района.
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям.
Создание механизма переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Создание механизма развития комфортной городской среды.
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания муниципальных услуг.
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.
Задачи муниципального проекта
Цель муниципального проекта- обеспечение комплексного развития территории Верхнетоемского муниципального района путем достижения результатов и показателей муниципальной составляющей региональных проектов

## Slide 4
Муниципальный проект включает в себя мероприятия по национальным проектам, реализуемым в Верхнетоемском муниципальном районе
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»
Образование;
Здравоохранение;
Демография;
Культура;
Безопасные и качественные дороги;
Жилье и городская среда;
Экология;
Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы;
Цифровая экономика .

## Slide 5
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Ремонт помещений для размещения центра образования «Точка роста» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Всего по 2021 год 3 общеобразовательные организации обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 500,0
2 | Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2022 | К концу 2022 доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, составила 35 процентов | -
3 | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | В период 2020-2022 годов 240 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | -
4 | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2022 | К концу 2022 доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий составила 58 процентов | -
5 | Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей | 01.01.2020 | 31.12.2022 | К концу 2022 года реализовывалось 2 дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме | -
6 | Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В 2020 году отремонтировано 2 спортивных зала | 2 577,6
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 6
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2022 | В 2022 году разработана муниципальная программа по укреплению общественного здоровья | 103 200,6
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 7
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 улучшены жилищные условия 9 молодых семей | 2 363,7
№ | Наименование предприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | В 2020 году обустроено 2 плоскостных спортивных сооружения | 277,8
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 8
Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
Модернизация учреждений культуры района и поселений | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Всего по 2021 год материально-техническую базу улучшили 2 учреждения культуры | 1 387,6
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 9
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Ремонт автомобильной дороги «Кодима – Пучужское кладбище» Верхнетоемского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отремонтирована автомобильная дорога «Кодима – Пучужское кладбище» Верхнетоемского района | 19 999,4
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 10
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 год улучшены жилищные условия 11 семей, проживающих и работающих на сельских территориях | 12 938,5
2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2020 | 31.12.2022 | В 2022 году переселено 40 граждан из аварийного жилищного фонда | 44 663,4
3 | Благоустройство общественных территорий | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 год благоустроено 12 общественных территорий | 11 192,6
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 11
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 год разработано 3 проекта по реконструкции объектов водоснабжения | 7 000,0
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 12
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и изменений текущей законодательной базы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 год размещено 18 информационных публикаций | -
2 | Организация и проведение круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 год проведено 3 круглых стола по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | -
3 | Проведение общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 год проведено 12 общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Верхнетоемского муниципального района | -
4 | Создание условий по обеспечению производства продукции животноводства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В 2020 году оказана финансовая поддержка 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству | 300,0
5 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего по 2022 год имущественная поддержка оказана 31 субъекту малого и среднего предпринимательства | -
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 13
№ | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат | Финансирование, тыс. руб.
1 | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение муниципальной услуги | 01.01.2020 | 31.12.2022 | К концу 2022 года доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде составила 20 процентов | -
2 | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых методологических решениях | 01.01.2020 | 31.12.2022 | К концу 2022 года доля исполнительно – распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, составила 100 процентов | -
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»

## Slide 14
Верхнетоемский муниципальный район – курс на развитие»
Благодарим за просмотр!