|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Верхнетоемского муниципального округа  от 24 июня 2023 года № 19/12(а)р |

**План мероприятий**

**по реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области до 2025 года**

**на территории Верхнетоемского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Источники финансирования**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Ответственные**  **исполнители** |
| **Приоритетное направление:**  **«Создание эффективной организационной структуры поддержки ТОС и совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления**  **Верхнетоемского муниципального округа и ТОС»** | | | | |
| 1 | Внесение изменений в постановление главы Верхнетоемского муниципального округа от 11 ноября 2022 года № 7/11 «О совете по развитию территориального общественного самоуправления при главе Верхнетоемского муниципального округа». | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.07.2023 | Отдел экономики администрации Верхнетоемского муниципального округа (далее – отдел экономики) |
| 2 | Рассмотрение вопросов реализации Концепции на территории Верхнетоемского муниципального округа на заседании Координационного совета по ТОС | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | не реже 1 раза в 2 месяца | Отдел экономики |
| 3 | Закрепление персональной ответственности по развитию ТОС и взаимодействию органов местного самоуправления с ТОС на территории Верхнетоемского муниципального округа за соответствующим заместителем главы муниципального округа и отраслевым (функциональным) органом администрации | финансирование не требуется | до 01.07.2023 | Отдел экономики |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области до 2025 года на территории Верхнетоемского муниципального округа на второе полугодие 2023 года | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.07.2023 | Отдел экономики |
| 5 | Утверждение муниципального календаря мероприятий по поддержке и развитию ТОС (далее – муниципальный календарь) на 2 полугодие 2023 года | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.07.2023 | Отдел экономики |
| 6 | Организация проведения мероприятий по поддержке и развитию ТОС (семинаров, конкурсов среди ТОС) в соответствии с муниципальным календарем | в рамках муниципальной программы, направленной  на поддержку ТОС | Июль – декабрь 2023 | Отдел экономики |
| 7 | Обеспечение участия муниципальных служащих, к чьим должностным обязанностям относится взаимодействие с ТОС, в обучающих семинарах и совещаниях по вопросам реализации Концепции | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | июль 2023  октябрь 2023  декабрь 2023 | Отдел экономики |
| 8 | Утверждение плана мероприятий по реализации Концепции на территории Верхнетоемского муниципального округа на 2024 год | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 25.12.2023 | Отдел экономики |
| 9 | Формирование и размещение в общем доступе календаря мероприятий, проводимых ТОС, действующих на территории Верхнетоемского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.08.2023 | Отдел экономики |
| 10 | Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере создания условий для развития ТОС с Ассоциацией «Архангельская региональная ассоциация ТОС» (далее – АРАТОС) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.07.2023 | АРАТОС  Глава Верхнетоемского муниципального округа |
| **Приоритетное направление:**  **«Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов в сфере ТОС и мер правовой поддержки организации и осуществления ТОС»** | | | | |
| 1 | Мониторинг практики применения областного закона  № 613-37-ОЗ и иных нормативных правовых актов Архангельской области, регулирующих государственную поддержку ТОС, на территории Верхнетоемского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | июнь – декабрь 2023 | Отдел экономики |
| 2 | Разработка муниципальных нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов в сфере ТОС, принятие которых предусмотрено Концепцией | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | июнь – декабрь 2023 | Отдел экономики |
| 3 | Приведение муниципальных нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и осуществление ТОС на территории Верхнетоемского муниципального округа, в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.12.2023 | Отдел экономики |
| 4 | Внесение изменений в муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправления и развитие институтов гражданского общества в Верхнетоемском муниципальном округе», направленную на поддержку ТОС, с учетом положений Концепции | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.12.2023 | Отдел экономики |
| 5 | Создание и распространение методических материалов о процедуре организации и деятельности ТОС | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | июнь – декабрь 2023 | Отдел экономики |
| **Приоритетное направление:**  **«Совершенствование организации и деятельности ТОС»** | | | | |
| 1 | Участие в реализации «пилотного» проекта «ТОС - территория диалога» | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | 01.07.2023 - 31.12.2023 | Отдел экономики |
| 2 | Актуализация информационной базы данных об органах ТОС на территории Верхнетоемского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | на 30.06.2023  на 31.12.2023 | Отдел экономики |
| 3 | Продвижение лучших практик ТОС, сформировавшихся на территории Верхнетоемского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | Июнь – декабрь 2023 | Отдел экономики |
| 4 | Проведение мероприятий по привлечению активистов ТОС к участию во внедрении на территории ТОС механизма реализации инициативных проектов | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | июнь – декабрь 2023 | Отдел экономики  Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального округа по социальным вопросам |
| 5 | Проведение работы по уточнению границ ТОС Верхнетоемского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.12.2023 | Отдел экономики |
| **Приоритетное направление:**  **«Совершенствование информационного сопровождения ТОС»** | | | | |
| 1 | Формирование и утверждение на заседании Координационного совета по ТОС медиа-плана мероприятий на второе полугодие 2023 года по информированию населения о деятельности ТОС, приоритетных направлениях развития ТОС в Верхнетоемском муниципальном округе и практике реализации Концепции | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 01.07.2023 | Отдел экономики |
| 2 | Обеспечение реализации медиа-плана мероприятий на второе полугодие 2023 года по информированию населения о деятельности ТОС, приоритетных направлениях развития ТОС в Верхнетоемском муниципальном округе с учетом Концепции информационного сопровождения деятельности ТОС, утвержденного на заседании Координационного совета по ТОС при главе Верхнетоемского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | июль – декабрь 2023 | Отдел экономики |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_